Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Општина Србобран

Регионална развојна

агенција Бачка

МЕРЕ ПОДРШКЕ И ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

Август 2018.

Израду нових акционих планова за 2018. годину у складу са постојећом Стратегијом локалног одрживог развоја општине Србобран за период од 2014-2020 године финансирао је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе Аутономне Покрајине Војводине.

МЕРЕ ПОДРШКЕ И ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА ПЕРИОД 2018-2020  ГОДИНА

Наслов документа:

Нaручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СРБОБРАН, ТРГ СЛОБОДЕ 2, 21480 СРБОБРАН

Извршилац: РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА БАЧКА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 20/II И ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОЛГИНА 15, БЕОГРАД

Руководилац пројекта: Проф. др Јонел Субић, виши научни сарадник, Николина Пупавац, РРА Бачка.

Руководилац истраживачког тима: Др Светлана Рољевић Николић, научни сарадник.

С К Р А Ћ Е Н И Ц Е

| ДЗ | Дом здравља |
| --- | --- |
| ЕУ | Европска унија |
| ИЗИС | Интегрисани здравствени информациони систем |
| ИПАРД | Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| ЈП | Јавно предузеће |
| КЛЕР | Канцеларија за локални економски развој |
| КО | Катастарска општина |
| ОШ | Основна школа |
| ЛАГ | Локална акциона група |
| ЛЕАП | Локални еколошки акциони план |
| ЛС | Локална самоуправа |
| МЗ | Месна заједница |
| МСПП | Мала и средња предузећа и предузетници |
| ПССС | Пољопривредна саветодавна стручна служба |
| РХМЗ | Републички хидрометеоролошки завод |
| РРА | Регионална развојна агенција |
| ТООС | Туристичка организација општине Србобран |

Стратегијом локалног одрживог развоја општине Србобран за период 2014-2020 дефинисана је визија економско-социјалног развоја општине Србобран до 2020. године, који гласи:

ВИЗИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СРБОБРАН:

СРБОБРАН - модерна општина и развијена заједница са јединственим природним, туристичким и културно-историјским ресурсима, развијеном пољопривредом, динамичним предузетничким сектором, заштићеном животном средином, привлачна за инвеститоре и просперитетна за све своје грађане.

У наставку се даје табеларни приказ општих и стратешких циљева, мере подршке и пројектне активности, у складу са дефинисаном визијом општине Србобран до 2020. године.

О П Ш Т И   Ц И Љ  1: РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.1: УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП

Мера 1.1.1. Унапређење физичке инфраструктуре за потребе сектора МСПП (индустријске зоне и др.)

| Пројектна активност | Инфраструктурно опремање индустријске зоне у општини Србобран (саобраћајне површине са прикључцима истих на државне путеве, инсталације водовода и хидрантске мреже, фекалне и атмосферске канализације, електричне енергије и расвете, гаса). |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Израда студије о изводљивости унапређења електроводова и трафостаница. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.2: УНАПРЕЂЕНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП

Мера 1.2.1. Унапређење сарадње МСПП и Општине

| Пројектна активност | Оснивање привредног савета општине Србобран |
| --- | --- |

Мера 1.2.2. Развој подстицајних мера за подршку МСПП сектору и потенцијалним инвеститорима

| Пројектна активност | Дефинисање локалног пакета стимулативних мера за потенцијалне инвеститоре и предузетнике. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Субвенције за oбављање новорегистроване делатности и за финансирање и суфинансирање куповине основних и обртних средстава привредних друштава. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.3: ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП

Мера 1.3.1. Ојачати и унапредити КЛЕР у складу са потребама МСПП

| Пројектна активност | Едукација запослених у КЛЕР-у. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Унапређење информационог система за сарадњу КЛЕР-а и МСПП. |

Мера 1.3.2. Унапређење конкурентности МСПП путем усвајања нових вештина и знања

| Пројектна активност | Унапређење знања МСПП кроз едукације и обуке у следећим сегментима пословања: корпоративна друштвена одговорност, стратегијског менаџмента, управљања финансијама, система менаџмента квалитетом (QМC), развоја нових производа и услуга, израде бизнис плана, правне и фискалне регулативе и оснивања предузећа и слично. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Подршка МСПП у сектору продаје, маркетинга и наступа на домаћем и иностраном тржишту и сајмовима. |
| Пројектна активност | Управљање пројектним циклусом за сектор МСПП. |
| Пројектна активност | Израда студије о могућностима унапређења извозне конкурентности и формирање базе података извозника Општине. |
| Пројектна активност | Женско и омладинско предузетништво. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.4: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КАДРОВА ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНИХ МСПП

Мера 1.4.1. Преквалификација и доквалификација незапослених лица у складу са потребама локалних МСПП

| Пројектна активност | Формирање базе података о демографској структури незапослених у општини Србобран. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Формирање радног тела за сарадњу основних школа, гимназије и економске школе, МСПП-a и КЛЕР-a. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.5: ПРОМОВИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА И ПОТЕНЦИЈАЛА У ЦИЉУ ПРИВЛАЧЕЊА НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Мера 1.5.1. Унапредити визуелни идентитет, имиџ и препознатљивост Општине

| Пројектна активност | Израда web сајта Општине на енглеском језику |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Израда промотивне брошуре и других промотивних материјала о инвестиционим потенцијалима Општине. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.6: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА У СКЛАДУ СА ЛАПЗ

Мера 1.6.1. Подстицати запошљавање и самозапошљавање

| Пројектна активност | Додела субвенција за самозапошљавање |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Програм јавних радова |
| Пројектна активност | Стицање практичних знања |

О П Ш Т И   Ц И Љ  2: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1: ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Мера 2.1.1: Директна плаћања: регреси

| Пројектна активност | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање). |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима. |

Мера 2.1.2: Кредитна подршка

| Пројектна активност | Суфинансирање камата за пољопривредне кредите. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Остали облици кредитне подршке. |

Мера 2.1.3. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека

| Пројектна активност | Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације. |
| Пројектна активност | Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опрема за руковање и транспорт стајњака. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња и остала опрема у сектору сточарства. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опрема за обраду, ђубрење и наводњавање земљишта; за сетву, заштиту и убирање усева; за транспорт; за наводњавање и осталих машина и опреме. |

Мера 2.1.4. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса

| Пројектна активност | Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање стајњака, укључујући инсталацију опреме. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опреме за руковање и транспорт стајњака. |
| Пројектна активност | Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња и остала опрема у сектору сточарства. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опреме за обраду, ђубрење и наводњавање земљишта; за сетву, заштиту и убирање усева; за транспорт; за наводњавање и остале машине и опрема у сектору производње меса. |

Мера 2.1.5. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору производње конзумних јаја

| Пројектна активност | Набавка опреме за живинарске фармe за производњу, сортирање, паковање и чување конзумних јаја. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Изградња/реконструкција, опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака, као и набавка опреме за адекватно руковање стајњаком. |

Мера 2.1.6. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа

| Пројектна активност | Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Набавка машина и опреме у сектору воћарства и виноградарства. |
| Пројектна активност | Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. |
| Пројектна активност | Набавка машина и опреме у сектору повртарства (укључујући печурке и цвеће). |

Мера 2.1.7. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)

| Пројектна активност | Набавка машина и опреме за обраду, наводњавање и ђубрење земљишта; сетву, садњу и заштиту и транспорт усева. |
| --- | --- |

Мера 2.1.8. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору пчераства

| Пројектна активност | Набавка нових пчелињих друштава и потребне опреме у пчеларству. |
| --- | --- |

Мера 2.1.9. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору аквакултуре

| Пројектна активност | Набавка рибље млађи и нове опреме за рибњаке. |
| --- | --- |

Мера 2.1.10. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде

| Пројектна активност | Унапређење рада удружења у области пољопривреде и подстицање оснивања нових удружења. |
| --- | --- |

Мера 2.1.11. Управљање ризицима

| Пројектна активност | Управљање ризицима у пољопривреди. |
| --- | --- |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2: ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Мера 2.2.1. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта

| Пројектна активност | Одрживо управљање пољопривредним земљиштем. |
| --- | --- |

Мера 2.2.2. Органска производња и очување биљних и животињских генетичких ресурса

| Пројектна активност | Подршка систему органске производње и очувању генетичких ресурса у пољопривреди. |
| --- | --- |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.3: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Мера 2.3.1. Унапређење и развој руралне инфраструктуре

| Пројектна активност | Унапређење инфраструктуре и квалитета живота у руралним подручјима. |
| --- | --- |

Мера 2.3.2. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

| Пројектна активност | Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање традиционалних заната, руралног туризма, постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу, за стварање нових производа/услуга у руралним подручјима и слично. |
| --- | --- |

Мера 2.3.3. Подршка младима у руралним подручјима

| Пројектна активност | Помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава. |
| --- | --- |

Мера 2.3.4. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

| Пројектна активност | Подршка брендирању производа, стандардизацији и сертификацији производње. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору млека. |
| Пројектна активност | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору меса. |
| Пројектна активност | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору воћа, грожђа и поврћа. |
| Пројектна активност | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору уљаних култура. |
| Пројектна активност | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору гајеног, зачинског, лековитог и ароматичног биља. |
| Пројектна активност | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору пчеларства. |
| Пројектна активност | Подршка преради гајених врста гљива на газдинству и маркетинг. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.4: УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Мера 2.4.1. Унапређење и трансфер знања

| Пројектна активност | Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Развој техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју. |
| Пројектна активност | Ревизија базе пољопривредних газдинстава општине Србобран. |
| Пројектна активност | СМС подршка пољопривредницима. |

О П Ш Т И   Ц И Љ  3: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.1: СТВАРАЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ И УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Мера 3.1.1. Формирање Туристичке организације општине Србобран

| Пројектна активност | Формирање Туристичке организације општине Србобран - ТООС и креирање интернет портала ТООС. |
| --- | --- |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.2: УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ И ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА

Мера 3.2.1. Развој туристичке понуде

| Пројектна активност | Израда Програма подршке развоју туристичке понуде на територији општине Србобран. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Суфинансирање локалних манифестација у циљу развоја спортског, културног, манифестационог и излетничког туризма. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3.4: МАРКЕТИНГ, ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Мера 3.4.1. Сарадња са суседним општинама и формирање јединственог визуелног идентитета регије

| Пројектна активност | Успостављање сарадње са суседним општинама и пограничним регијама у креирању и промоцији заједничке туристичке понуде. |
| --- | --- |

О П Ш Т И   Ц И Љ  4: РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.1: РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Мера 4.1.1. Унапређење система водоводне мреже

| Пројектна активност | Реконструкција водоводне мреже у сва три насељена места. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Костића у Србобрану. |
| Пројектна активност | Реконструкција водоводних шахтова у насељеном месту Србобран. |
| Пројектна активност | Реконструкција водоводних шахтова у насељеном месту Надаљ. |
| Пројектна активност | Припрема пројектно-техничке документације и изградња фабрике воде у Србобрану и фабрике воде у Турији. |

Мера 4.1.2. Унапређење инфраструктуре за прикупљање и пречишћавање отпадних вода

| Пројектна активност | Изградња канализационе мреже у сва три насељена места општине Србобран (прва фаза). |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Изградња пречистача отпадних вода за насељено место Србобран. |
| Пројектна активност | Изградња главног колектора. |

Мера 4.1.3. Унапређење инфраструктуре за прикупљање атмосферских вода

| Пројектна активност | Изградња атмосферске канализације у улици Светозара Марковића и Милоша Црњанског у Србобрану. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Изградња атмосферске канализације у улици Соње Маринковић до улице Цара Лазара у Србобрану. |
| Пројектна активност | Изградња атмосферске канализације на Вашаришту. |
| Пројектна активност | Израда идејног пројекта атмосферске канализације за улице 19. Октобар, Ј. Катића, Кривајска, Мађарска, Таковска. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.2: УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Мера 4.2.1. Јачање капацитета, ефикасности и одрживости јавне инфраструктуре

| Пројектна активност | Изградња објекта Месне заједнице у Надаљу са библиотеком. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Израда пројекта реконструкције Трга Слободе и реконструкција Трга Слободе у Србобрану. |
| Пројектна активност | Реконструкција одмаралишта у Сутомору. |
| Пројектна активност | Израда пројекта реконструкције пијаце у Србобрану и реконструкција пијаце у Србобрану. |

Мера 4.2.2. Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре

| Пројектна активност | Санација коловозних површина у Србобрану |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран. |
| Пројектна активност | Израда пројекта улица Филипа Вишњића, део Дожа Ђерђа са пројектом за паркинг. |
| Пројектна активност | Уградња видео надзора на главним саобраћајницама у општини Србобран. |
| Пројектна активност | Израда пројекта и изградња пута иза станова солидарности у Србобрану. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4.3: ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мера 4.3.1. Инфраструктурна, административна и стручна подршка у области заштите животне средине

| Пројектна активност | Израда техничке и пројектне документације за санацију и рекултивацију земљишта постојеће депоније, као и осталих деградираних подручја и напуштених сметлишта. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Израда локалног еколошког акционог плана. |
| Пројектна активност | Израда јединственог катастра загађивача на територији Општине. |

О П Ш Т И   Ц И Љ  5: РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.1: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Мера 5.1.1. Унапређење примарне здравствене заштите

| Пројектна активност | Инвестиционо-текуће одржавање, опремање и унапређење капацитета установа примарне здравствене заштите. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Програми стручног усавршавања здравствених радника. |
| Пројектна активност | Увођење система интерне контроле у Дому здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран. |
| Пројектна активност | Јачање здравственог информационог систем и подстицање шире примене информационих и комуникационих технологија. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.2: РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Мера 5.2.1.  Унапређење социјалне заштите

| Пројектна активност | Континуирано унапређење доступности услуга социјалне заштите. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Реализација различитих пројеката у области унапређења породичних односа. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.3: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА

Мера 5.3.1. Унапређење капацитета предшколског и школског образовања

| Пројектна активност | Унапређење капацитета предшколског образовања и васпитања. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Унапређење капацитета и квалитета основног и средњег образовања. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.4: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Мера 5.4.1. Одржавање установа културе и  унапређење културних садржаја

| Пројектна активност | Реконструкција и одржавање постојећих објеката културе. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Опремање установа културе савременом опремом. |
| Пројектна активност | Организовање радионица старих заната. |
| Пројектна активност | Јачање издавачке делатности Дома Културе. |
| Пројектна активност | Подршка (суфинансирање) организовању културних манифестација. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.5: РАЗВОЈ СПОРТА

Мера 5.5.1. Унапређење спортске инфраструктуре и развој спортске културе

| Пројектна активност | Унапређење просторних, материјални и кадровских ресурса за развој спорта. |
| --- | --- |
| Пројектна активност | Промовисање свих облика спортских активности. |

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5.6: УСПОРАВАЊЕ НЕПОВОЉНИХ ДЕМОГРАФСКИХ ТЕНДЕНЦИЈА

Мера 5.6.1. Пронаталне и мере заустављања миграција

| Пројектна активност | Подршка брачним паровима и високо образовним и дефицитарним кадровима у циљу повећања наталитета и заустављања миграција. |
| --- | --- |

ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2018-2020

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.1. | УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП |
| Мера 1.1.1. | Унапређење физичке инфраструктуре за потребе сектора МСПП (индустријске зоне и др.) |
| Назив пројекта | Инфраструктурно опремање индустријске зоне у општини Србобран (саобраћајне површине са прикључцима истих на државне путеве, инсталације водовода и хидрантске мреже, фекалне и атмосферске канализације, електричне енергије и расвете, гаса) |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да се у најкраћем временском периоду изврши делимично инфраструктурно опремање индустријске зоне (саобраћајне површине са прикључцима истих на државне путеве, инсталације водовода и хидрантске мреже, фекалне и атмосферске канализације, електричне енергије и расвете, гаса) у општини Србобран. На тај начин би се створили основни предуслови за привлачење и долазак инвеститора, развој предузетништва и сектора МСПП и отварање нових радних места. Све то заједно ће резултирати укупним развојем општине. Реализација овог пројекта је ургентна. |
| Кратак опис пројекта | Буџетом oпштине Србобран предвиђена су средства за израду пројектне документације инфраструктурног опремања радне зоне уз државни пут II A реда - пут према Турији. У току је припрема конкурсне документације за избор пројектанта. За остале радне зоне је неопходно што хитније прецизно сагледати до сада урађену (постојећу) пројектно техничку документацију и утврдити шта још од документације треба урадити. Након израде пројектно техничке документације, којом ће бити дефинисана спецификација потребних радова, дефинисати фазе изградње и потребна финансијска средства. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Електропривреда Србије, Србија Гас |
| Носиоци пројекта | Министарство привреде, Влада Војводине, Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 6.470.000,00 - планирани износ за израду пројектне документације инфраструктурног опремања радне зоне уз државни пут II A реда - пут према Турији |
| Извори финансирања | Буџет Општине, буџет Покрајине, буџет Републике |
| Очекивани резултат | Урађена пројекта документација, реализовани планирани инфраструктурни радови, запослење за око 300 радника на инфраструктурним радовима. |
| Индикатори | Развој индустријске зоне и привлачење нових инвеститора, покретање нових предузећа, повећање запослености. |
| Процена ризика | Непоштовање рокова у вези са израдом документације; недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.1. | УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП |
| Мера 1.1.1. | Унапређење физичке инфраструктуре за потребе сектора МСПП (индустријске зоне и др.) |
| Назив пројекта | Израда студије о изводљивости унапређења електроводова и трафостаница |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да се идентификује узрок проблема недовољне електричне енергије за проширење пословања постојећих МСПП на територији општине Србобран и дефинише начин за његово превазилажење. |
| Кратак опис пројекта | Овим пројектом ће се утврдити где лежи проблем у недовољној електричној енергији за постојећа МСПП на територији општине Србобран. Идентификоваће се да ли је проблем у електроводовима, да ли се проблем може решити изградњом нове трафостанице, или постојећи проблем има друге узроке. Осим идентификовања узорка проблема утврдиће се начин, односно низ активности које је потребно предузети за превазилажење уоченог проблема. Те напослетку, утврдиће се и ниво финансијских средстава потребних за реализацију предложеног решења и идентификовати потенцијални извори финансирања. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Електропривреда Србије |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, буџет Покрајине |
| Очекивани резултат | Дефинисано тренутно стање електромреже и снабдевања електричном енергијом у Општини; идентификоване активности које је потребно спровести; дефинисана врста и обим потребних ресурса за унапређење постојећег стања. |
| Индикатори | Решен проблем снабдевања електричном енергијом за нове потенцијалне МСПП; несметано обављање пословања МСПП. |
| Процена ризика | Недовољно прецизно утврђене предрачунске вредности радова и потешкоће у идентификовању адекватних извора финансирања за утврђене активности. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.2. | УНАПРЕЂЕНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП |
| Мера 1.2.1. | Унапређење сарадње МСПП и Општине |
| Назив пројекта | Оснивање привредног савета општине Србобран |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да се оснује Привредни савет који би повезао општинску управу и сектор МСПП при решавању проблема који ће бити дефинисати планом и програмом Савета. |
| Кратак опис пројекта | У наредном периоду надлежне службе општинске управе општине Србобран ће имати задатак да сходно Закону и осталим актима, а у сарадњи са репрезентативним представницима послодаваца са територије општине Србобран, изврше све потребне радње за регистровање Савета код надлежног министарства, након чега би се покренуо рад овог тела. Ово тело се формира са циљем покретања решавања бројних проблема са којима се суочава привреда у Општини. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, сектор МСПП |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | - |
| Извори финансирања | - |
| Очекивани резултат | Успостављена сарадња носилаца пројекта; доношење квалитетнијих одлука, брзих и квалитетних решења. |
| Индикатори | Већи број новооснованих фирми (предузетничких и правних лица); повећање броја запослених и подизање стандарда грађана Општине. |
| Процена ризика | Мали број заинтересованих предузећа, саветодаваца; недовољно информисан сектор МСПП. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.2. | УНАПРЕЂЕНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП |
| Мера 1.2.2. | Развој подстицајних мера за подршку МСПП сектору и потенцијалним инвеститорима |
| Назив пројекта | Дефинисање локалног пакета стимулативних мера за потенцијалне инвеститоре и предузетнике |
| Циљ пројекта | Унапређење пословног амбијента у Општини, јачање партнерства са предузетничким сектором на локалном нивоу. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева реално сагледавање потреба и потешкоћа у пословању предузетничког сектора и изналажење начина за олакшице у домену ингеренција локалне самоуправе (политика цена комуналних услуга, комунални надзор и уређење, просторно планирање, разне дозволе и сл.). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | - |
| Извори финансирања | - |
| Очекивани резултат | Боља комуникација и партнерски однос предузетничког сектора и општине Србобран, предузећа растерећена од разних намета што може да допринесе бољем пословању. |
| Индикатори | Врста и број олакшица (стимулативних мера) које Општина нуди предузетницима. |
| Процена ризика | Недостатак иницијатива, мотивације, знања при реализацији пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.2. | УНАПРЕЂЕНА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ МСПП |
| Мера 1.2.2. | Развој подстицајних мера за подршку МСПП сектору и потенцијалним инвеститорима |
| Назив пројекта | Субвенције за oбављање новорегистроване делатности и за финансирање и суфинансирање куповине основних и обртних средстава привредних друштава |
| Циљ пројекта | Бесповратна средства намењена почетницима у пословању (незапосленим лицима), као подршка за започињање посла на територији општине Србобран, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос и привредним субјектима који своју делатност обављају на територији општине Србобран, која су основана и функционишу најмање годину дана пре дана расписивања конкурса, а у које спадају предузетници и микро, мала и средња привредна друштва, као подршка у даљем одрживом развоју. |
| Кратак опис пројекта | Субвенција се додељује за oбављање новорегистроване делатности и за финансирање и суфинансирање куповине основних и обртних средстава привредних друштава, која су изузетно важна за њихов даљи опстанак. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 4.500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Бржи развој и унапређење МСПП производње и производног занатства на територији Општине, кроз унапређење услова на тржишту кредита, повећање конкурентности МСПП, као и жена предузетница. |
| Индикатори | Број корисника МСПП са искоришћеним субвенцијама, укупан износ ангажованих средстава; укупан број МСПП који су новом опремом унапредили своју производњу. |
| Процена ризика | Мали број заинтересованих предузећа, саветодаваца; недовољно информисани МСПП. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.1. | Ојачати и унапредити КЛЕР у складу са потребама МСПП |
| Назив пројекта | Едукација запослених у КЛЕР-у |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је унапређење знања и вештина запослених у КЛЕР-у ради пружања што компетентније и квалитетније помоћи сектору МСПП општине Србобран. |
| Кратак опис пројекта | Запослени у КЛЕР-у ће стећи неопходна знања из следећих тематских целина: (1) усавршавање пословног енглеског језика; (2) обука за писање европских пројеката. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, научно-образовне институције, агенције |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Већа сатисфакција представника МСПП услугама КЛЕР-а; већи број одобрених ЕУ пројеката на конкурсима. |
| Индикатори | - Анкете о сатисфакцији представника МСПП, повећање пословања МСПП, број одобрених пројеката за које је аплицирао КЛЕР. |
| Процена ризика | - Недовољна заинтересованост учесника за усавршавање. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.1. | Ојачати и унапредити КЛЕР у складу са потребама МСПП |
| Назив пројекта | Унапређење информационог система за сарадњу КЛЕР-а и МСПП |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је унапређење постојећег информационог система, како би запослени у КЛЕР-у имали приступ свим неопходним подацима за континуирано праћење локалног економског развоја. Осим тога информациони систем треба да омогући лакшу, бржу и ефикаснију комуникацију с постојећим и потенцијално новим МСПП. |
| Кратак опис пројекта | Унапређење постојећег информационог система тако да одговара потребама корисника односно КЛЕР-а. Унапређење структуре система, базе података и увођење нових кориснички оријентисаних апликација. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР |
| Трајање пројекта | 2018-2019 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Ефикасније пословање КЛЕР-а, брже долажење до потребних података, боља и бржа комуникација са МСПП на територије општине Србобран. |
| Индикатори | Доступност података, унапређење квалитета рада КЛЕР-а. |
| Процена ризика | - Недостатак стручног кадра за унапређење информационог система, недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.2. | Унапређење конкурентности МСПП путем усвајања нових вештина и знања |
| Назив пројекта | Унапређење знања МСПП кроз едукације и обуке у следећим сегментима пословања: корпоративна друштвена одговорност, стратегијског менаџмента, управљања финансијама, система менаџмента квалитетом (QМC), развоја нових производа и услуга, израде бизнис плана, правне и фискалне регулативе и оснивања предузећа и слично |
| Циљ пројекта | Упознавање полазника програма са основним начелима и методама савременог управљања и пословања у предузећима. |
| Кратак опис пројекта | Организовање обука за потребе сектора МСПП у областима корпоративног управљања, стратегијског менаџмента, управљања финансијама, система менаџмента квалитетом (QМC), развоја нових производа и услуга, израде бизнис плана, правне и фискалне регулативе и оснивања предузећа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, РРА Бачка, научно-образовне установе |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Резултат пројекта је да МСПП на јасан и транспарентан начин представе све активности и иницијативе које су реализовали у току једне године. |
| Индикатори | Праћење повећања конкурентности произвођача на домаћем и страном тржишту; унапређење и усвајање принципа савременог начина управљања, одговорности према клијентима, у радном окружењу, према локалним заједницама, према животној средини. |
| Процена ризика | Мали број саветодаваца; недовољно информисани сектор МСПП, недовољна спремност сектора МСПП да прихватају нова знања, вештине и технологије и сл. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.2. | Унапређење конкурентности МСПП путем усвајања нових вештина и знања |
| Назив пројекта | Подршка МСПП у сектору продаје, маркетинга и наступа на домаћем и иностраном тржишту и сајмовима |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је упознавање МСПП са основним стратегијама маркетиншког планирања у МСПП, организацијом маркетинга у предузећима и дефинисањем основних елемената маркетинг микса: производи, услуге, дистрибуција, цене. |
| Кратак опис пројекта | Овај пројекат је намењен како менаџерима већ основаних предузећа тако и почетницима у пословању. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, РРА Бачка, научно-образовне установе |
| Трајање пројекта | 2018-2019 |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.00,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Повећање продуктивности и конкурентности произвођача и МСПП. |
| Индикатори | - Повећање конкурентности произвођача на домаћем и страном тржишту. |
| Процена ризика | - Недовољна знања МСПП о маркетингу, неспремност за имплементацију нових знања. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.2. | Унапређење конкурентности МСПП путем усвајања нових вештина и знања |
| Назив пројекта | Управљање пројектним циклусом за сектор МСПП |
| Циљ пројекта | Образовање запослених у сектору МСПП ради повећања конкурентности. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева упознавање са методологијом израде пројеката и могућност финансирање из фондова Европске уније. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, РРА Бачка, научно-образовне установе |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Већи број одобрених пројеката на конкурсима ЕУ, УНДП, Покрајине и Републике; повећање конкурентности МСПП и произвођача. |
| Индикатори | - Број одобрених пројеката на конкурсима Републике, Покрајине, ЕУ, УНДП и других донатора. |
| Процена ризика | - Мали број саветодаваца; недовољно информисани МСПП, неспремност МСПП да прихватају нова знања, вештине. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.2. | Унапређење конкурентности МСПП путем усвајања нових вештина и знања |
| Назив пројекта | Израда студије о могућностима унапређења извозне конкурентности и формирање базе података извозника Општине |
| Циљ пројекта | Унапређење знања, компетентности и интереса МСПП за извоз и излазак на јединствено тржиште земаља у региону и Европске уније и база података извозника за потребе Општине. |
| Кратак опис пројекта | Активности на пројекту везане су за анализу броја предузећа извозника, обима њихове производње и извоза, диверзификацију и повећање квалитета извозних производа, као и информације о институционалној подршци извозницима да идентификују одговарајућа циљна тржишта, позиционирају се и одрже своју позицију на истим, у циљу да сектор МСПП постане још битнији сегмент у целокупном привредном систему Општине. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, РРА Бачка, научно-образовне установе |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектним активностима |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Унапређење извоза и броја извозника МСПП са простора општине Србобран. |
| Индикатори | - Повећање конкурентности произвођача и броја извозника на страном тржишту. |
| Процена ризика | - Недовољна заинтересованост и информисаност МСПП за учешће у свим фазама пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.3. | ПОБОЉШАЊЕ ВЕШТИНА, ЗНАЊА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЦИЉУ РАЗВОЈА МСПП |
| Мера 1.3.2. | Унапређење конкурентности МСПП путем усвајања нових вештина и знања |
| Назив пројекта | Женско и омладинско предузетништво |
| Циљ пројекта | Задржавање жена и младих на селу; равномернији регионални развој; подстицање одрживог руралног развоја. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат ће бити реализован са циљем давања подршке јачању капацитета предузећа, као и подршке “start-up” предузећима које воде жене и млади. Досадашње искуство је показало да само обука, па чак ни финансијска подршка, нису довољни да се постане успешна предузетница и млад предузетник. Учешћем у пројекту будући предузетници из ове категорије ће добити додатну едукацију у сврху побољшања њихових предузетничких вештина и повећања шанси за успех и конкурентност њихових предузећа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, РРА Бачка, научно-образовне установе |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Подизање конкурентности и стварање повољних услова за остајање руралне популације, посебно жена и младих, у сеоским срединама; одрживи рурални развој; равномерни регионални развој. |
| Индикатори | - Број регистрованих субјеката чији су власници жене и млади; број обучених жена и младих предузетника. |
| Процена ризика | - Мали број саветодаваца; недовољно информисана незапослена лица, неспремност да прихватају нова знања, вештине. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.4. | ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КАДРОВА ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНИХ МСПП |
| Мера 1.4.1. | Преквалификација и доквалификација незапослених лица у складу са потребама локалних МСПП |
| Назив пројекта | Формирање базе података о демографској структури незапослених у општини Србобран |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је формирање јединствене базе података о демографској структури незапослених лица у Општини Србобран, како би се стекао увид у могућности за њихову преквалификацију и доквалификацију у складу са потребама МСПП на територији Општине Србобран. |
| Кратак опис пројекта | Креирање базе података незапослених из које би се у сваком моменту могли добити подаци о незапосленима према различитим критеријумима: полу, годинама, образовању и радном искуству. База такође, треба да садржи и контакте сваког незапосленог и његову/њену изјаву о спремности за доквалификацију или преквалификацију. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, Национална служба за запошљавање-испостава Србобран |
| Трајање пројекта | 2019 |
| Буџет пројекта (РСД) | 200.00,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Ефикасније пословање Националне службе за запошљавање у Србобрану; лакше долажење до података о особама које су вољне за преквалификацију и доквалификацију, као и за обављање сезонских и повремених послова, долажење до информација о броју незапослених који спадају у категорију вулнерабилних („рањивих“) и теже запошљивих друштвених група (старији, жене). |
| Индикатори | Доступна листа особа одговарајућег демографског профила које су спремне да се преквалификују или доквалификују у складу са захтевима посла; прецизан број особа на територији Општине спремних за обављање сезонских послова; подаци о промени броја незапослених по било ком захтеваном демографском критеријуму. |
| Процена ризика | Неспремност незапослених на сарадњу приликом креирања базе података, нередовно ажурирање формиране базе података. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.4. | ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КАДРОВА ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНИХ МСПП |
| Мера 1.4.1. | Преквалификација и доквалификација незапослених лица у складу са потребама локалних МСПП |
| Назив пројекта | Формирање радног тела за сарадњу основних школа, гимназије и економске школе, МСПП-а и КЛЕР-а |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је формирање радног тела које ће омогућити сусрете представника МСПП и ђака основних школа и гимназије и економске школе, где ће се ђаци упознати са дефицитарним занимањима на територији Општине Србобран, као и могућностима за запошљавање у предузећима на територији општине Србобран. |
| Кратак опис пројекта | Формирање радног тела које ће чинити представници основних школа, гимназије, представници МСПП и КЛЕР-а како би се формирао план сусрета и комуникације између представника МСПП и ђака основних школа и гимназије и економске школе. Према дефинисаном плану сусрета представници МСПП-а ће информисати ђаке о потребама њихових предузећа за одређеним образовним и стручним профилима у њиховим предузећима, као и могућностима за стручну праксу, стипендије и запошљавање. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, КЛЕР |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, МСПП, школе |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | - |
| Извори финансирања | - |
| Очекивани резултат | - Решавање проблема дефицитарних занимања на тржишту рада у Србобрану посматрано у дужем временском року; смањење суфицитарних занимања, кроз плански приступ у образовању и усавршавању младих на територији општине Србобран. |
| Индикатори | Брзо проналажење потребног кадра; брзо запошљавање младих. |
| Процена ризика | - Неспремност МСПП за сарадњу, неспремност школа за сарадњу, незаинтересованост ђака за послове који се нуде од стране послодаваца. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.5. | ПРОМОВИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА И ПОТЕНЦИЈАЛА У ЦИЉУ ПРИВЛАЧЕЊА НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА |
| Мера 1.5.1. | Унапредити визуелни идентитет, имиџ и препознатљивост Општине |
| Назив пројекта | Израда web сајта Општине на енглеском језику |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да се кроз израду сајта на енглеском језику допринесе грађењу позитивног имиџа општине Србобран,те да се потенцијални страни инвеститори упознају са општином Србобран која је погодна за улагање и нове инвестиције. Општина ће и на овај начин да води рачуна о остварењу повољног амбијента за постојеће МСПП. |
| Кратак опис пројекта | Обзиром да инвеститори неретко као први корак при тражењу најповољније општине/града за улагање прво посете сајт исте, како би се информисали о свим погодностима, потребно је да се сајт Општине Србобран изради и на енглеском језику. На овај начин унапредиће се већ постојећи web сајт општине који сем ставке INVEST IN нема ни један други садржај на енглеском језику. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2019. |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | - Унапређен имиџ општине кроз боље информисање потенцијалних инвеститора и свих заинтересованих чинилаца, захваљујући садржају сајта на енглеском језику. |
| Индикатори | Повећан број посета на web сајту општине. |
| Процена ризика | - Недовољна компетентност лица ангажованих на изради и одржавању сајта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.5. | ПРОМОВИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ КАПАЦИТЕТА И ПОТЕНЦИЈАЛА У ЦИЉУ ПРИВЛАЧЕЊА НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА |
| Мера 1.5.1. | Унапредити визуелни идентитет, имиџ и препознатљивост Општине |
| Назив пројекта | Израда промотивне брошуре и других промотивних материјала о инвестиционим потенцијалима Општине |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да се Општина опреми неопходним промотивним материјалом, који би јој служио за презентовање њених снага и потенцијала, у контактима са потенцијалним инвеститорима. |
| Кратак опис пројекта | У оквиру пројекта урадиће се промотивна брошура, са најзначајнијим подацима о општини Србобран, њеним предностима и потенцијалима за даљи развој. Затим ће се одабрати шта ће чинити остатак промотивних материјала, који ће се делити потенцијалним инвеститорима, приликом посета општини Србобран, посета представника општине Србобран другим општинама, као и на сајмовима. Размотриће се могућност укључивања и неког од производа са заштићеним географским пореклом у промотивну понуду општине Србобран. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Креирана студија која у себи садржи анализу капацитета и ресурса који се могу ставити на располагање потенцијалним инвеститорима (инфраструктура, индустријске зоне, brovnfield локације, пореске олакшице и сл.), креирање специфичног имиџа и промовисање Општине. |
| Индикатори | Израђена студија, број подељених примерака, број заинтересованих домаћих и страних инвеститора. |
| Процена ризика | Недовољна мотивисаност менаџмента у реализацији пројекта, недовољна компетентност испоручиоца студије. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.6. | ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА У СКЛАДУ СА ЛАПЗ |
| Мера 1.6.1. | Подстицати запошљавање и самозапошљавање |
| Назив пројекта | Додела субвенција за самозапошљавање |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је смањити број незапослених лица кроз доделу субвенција за самозапошљавање. |
| Кратак опис пројекта | Општина ће доделити одређени број субвенција у дефинисаном износу како би подстакла самозапошљавање незапослених лица на територији Општине Србобран. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Национална служба за запошљавање |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 1.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Повећање броја запослених на територији општине Србобран. |
| Индикатори | Повећање запослености према подацима из АПР и НСЗ. |
| Процена ризика | - Незаинтересованост кандидата, прекид радног односа након субвенција. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.6. | ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА У СКЛАДУ СА ЛАПЗ |
| Мера 1.6.1. | Подстицати запошљавање и самозапошљавање |
| Назив пројекта | Програм јавних радова |
| Циљ пројекта | Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности. |
| Кратак опис пројекта | Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Национална служба за запошљавање |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 3.700.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређење радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. |
| Индикатори | Податак о томе да ли су се лица унапредила радне способности, односно особе са инвалидитетом на тржишту рада. |
| Процена ризика | - Немотивисаност кандидата, стицање знања која им не могу послужити за будуће запослење. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 1 | РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 1.6. | ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА У СКЛАДУ СА ЛАПЗ |
| Мера 1.6.1. | Подстицати запошљавање и самозапошљавање |
| Назив пројекта | Стицање практичних знања |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте да се подстакне запошљавање у општини Србобран, тако што ће се помоћи незапосленим лицима да стекну потребне квалификације, кроз стицање практичних знања, што им може олакшати у проналажењу или отпочињању сопственог посла. |
| Кратак опис пројекта | Овим пројектом предвиђа се да се дефинише број и одаберу лица која ће обављати стручну праксу у утврђеним организацијама, те на тај начин стећи потребна стручна знања за будуће лакше запошљавање. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Национална служба за запошљавање |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 350.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Повећање стручности кандидата на пракси, оспособљавање потребним знањима и вештинама, и потенцијално повећање броја запослених на територији општине Србобран. |
| Индикатори | Податак о томе да ли су се лица по стицању практичних знања запослила у периоду од наредних годину дана. |
| Процена ризика | - Немотивисаност кандидата за стручну праксу, стицање знања која им не могу послужити за будуће запослење. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.1. | Директна плаћања: регреси |
| Назив пројекта | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је побољшање и поправљање расног састава говеда на територији општине Србобран ради повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, што доприноси повећању броја уматичених грла грла стоке. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева регресирање вештачког осемењавање говеда, тј. покриће трошкова осемењавања од стране ветеринарских станица и пољопривредних газдинстава чији носилац или члан поседује уверење или сертификат за самостално осемењавање говеда, а које финансира Општина. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; унапређење расног састава и генетичког потенцијала говеда, које ће допринети повећању квалитета и обима производње млека и меса. |
| Индикатори | Износ опредељених средстава, укупан број одобрених захтева, укупан број осемењених грла. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о могућностима и условима коришћења ових подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.1. | Директна плаћања: регреси |
| Назив пројекта | Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте помоћ произвођачима да пољопривредне производе чувају у складишном простору високих перформанси и тиме очувају квалитет својих производа. Ризик од умањења квалитета или квантитета производа је минималан, јер у случају штете, исплату гарантује Компензациони фонд. |
| Кратак опис пројекта | Јавна складишта гарантују висок квалитет складиштења робе и издају робне записе, као хартије од вредности којима се може трговати на тржишту. Робни запис се издаје депоненту пољопривредних производа - пољопривредним произвођачима, а омогућава им располагање ускладиштеном робом, без физичког контакта са робом. Најједноставнији и најподеснији начин искоришћења робног записа за пољопривредне произвођаче јесте залога над ускладиштеном робом, ради подизања повољног краткорочног кредита. Сигурност за све учеснике гарантује Компензациони фонд, који депоненту гарантује исплату штете над депонованим производима, уколико штету не исплати само складиште. Држава, односно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, подржава систем кроз систем субвенција за све категорије учесника. Трошкови складиштења су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за складиштење пољопривредних производа ради спречавања поремећаја на тржишту. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Одржавање квалитета пољопривредних производа на потребном нивоу до тренутка трговања робом, спречавање поремећаја на тржишту. |
| Индикатори | Износ опредељених средстава по основу ове мере; број поднетих захтева, број издатих робних записа. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о могућностима и условима коришћења ових подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.2. | Кредитна подршка |
| Назив пројекта | Суфинансирање камата за пољопривредне кредите |
| Циљ пројекта | Позитиван утицај намењен подстицају пољопривреде и руралног развоја, и то примарне пољопривредне производње, повећања конкурентности малих пољопривредних произвођача, стабилизације дохотка и прилагођавања тржишним условима. |
| Кратак опис пројекта | Средства овог пројекта ће обезбеђењем повољнијих кредитних услова пољопривредним произвођачима, допринети бржем развоју и унапређењу пољопривредне производње и руралног развоја на територији Општине, кроз унапређење услова на тржишту кредита које одобравају банке корисницима кредита намењених подстицају развоја пољопривреде. Средства ће бити коришћена за плаћање камата које доспевају на наплату у 2018. години, по основу свих врста пољопривредних кредита одобрених регистрованим пољопривредним газдинствима од стране пословних банака. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 2.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; повећање обима производње и квалитета производа; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава. |
| Индикатори | Број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом; укупан износ ангажованих средстава. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о могућностима и условима коришћења ових подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.2. | Кредитна подршка |
| Назив пројекта | Остали облици кредитне подршке |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте унапређење пољопривредне производње и економско оснаживање пољопривредних газдинстава кроз стварање повољних кредитних линија и пакета за суфинансирање инвестиционих улагања у пољопривредну производњу у циљу повећања конкурентности малих пољопривредних произвођача, стабилизације дохотка и прилагођавања тржишним условима. |
| Кратак опис пројекта | Кредитна подршка путем субвенционисања камате за пољопривредне кредите представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу производњу и прераду и за инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње и прераде. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; повећање производње, побољшање продуктивности; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава. |
| Индикатори | Број одобрених захтева за суфинансирање трошкова камате на краткорочне пољопривредне кредите; укупан износ ангажованих средстава. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о могућностима и условима коришћења ових подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.3. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека |
| Назив пројекта | Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у сектору производње млека кроз проширење сточног фонда и унапређење расног састава стоке, повећање обима производње и квалитета добијених производа. |
| Кратак опис пројекта | Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних: грла говеда (јуница млечних раса; квалитетних приплодних грла крава млечних раса); грла оваца и коза (двиски). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа у сектору млекарства. |
| Индикатори | Број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новим грлима стоке унапредили своју производњу, број и висина реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, покушај евентуалне злоупотребе подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.3. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека |
| Назив пројекта | Набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације |
| Циљ пројекта | Прилагођавање сектора млекарства захтевима домаћег и страног тржишта кроз модернизацију производње, повећање продуктивности газдинства и смањење производних трошкова. |
| Кратак опис пројекта | Техничко-технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, технологију и јачање производног ланца. Мера инвестиције у материјална средства пољопривредних газдинстава подржава мала и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства и процеса производње, продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради постизања веће економске ефикасности, веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости. Унапређење сектора млекарства вршиће се кроз набавку опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење и модернизација техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава; побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње у сектору млекарства. |
| Индикатори | Број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.3. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека |
| Назив пројекта | Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме |
| Циљ пројекта | Заштита животне средине, адекватно управљање свим врстама стајњака, усаглашавање управљањем стајњака за захтевима Нитратне директиве (91/676/EEC). |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним произвођачима у изградњу капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање стајњака, као подршку при инсталацији купљене опреме. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Модернизација капацитета за управљање стајњаком, адекватно управљање стајњаком, унапређење квалитета животне средине. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о значају адекватног управљања стајњаком и недовољна заинтересованост за средства по овом основу. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.3. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека |
| Назив пројекта | Набавка машина и опрема за руковање и транспорт стајњака |
| Циљ пројекта | Модернизација опреме за руковање стајњаком, адекватно управљање стајњаком, заштита животне средине. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева суфинансирање дела трошкова пољопривредним произвођачима при набавци машина и опреме за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење и модернизација техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава; адекватно управљање стајњаком, унапређење квалитета животне средине. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о значају адекватног управљања стајњаком и недовољна заинтересованост за средства по овом основу. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.3. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека |
| Назив пројекта | Набавка машина и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња и остала опрема у сектору сточарства |
| Циљ пројекта | Унапређење говедарства, повећање квалитета исхране стоке и квалитета млека. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку при куповини машина и опреме за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење и модернизација техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава; повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа; смањење трошкова производње. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.3. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору млека |
| Назив пројекта | Набавка машина и опрема за обраду, ђубрење и наводњавање земљишта; за сетву, заштиту и убирање усева; за транспорт; за наводњавање и осталих машина и опреме |
| Циљ пројекта | Унапређење сектора млекарства у Општини кроз подстицање техничке опремљености газдинстава. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева субвенционисање дела трошкова пољопривредним произвођачима у набавци различитих машина и опреме у сектору млека: машине за примарну обраду земљишта, машине за допунску обраду земљишта, машине за ђубрење земљишта, машине за сетву, машине за заштиту биља, машине за убирање, односно скидање усева, машине за транспорт, сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња, опрема за третман папака, опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде, набавка остале опреме (ГПС навигација и др), машине и опрема за наводњавање усева. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Повећање продуктивности и квалитета производа; смањење трошкова производње; унапређење техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава; повећање наводњаваних површина системом кап по кап; одрживо управљања ресурсима и заштита животне средине. |
| Индикатори | Износ опредељених средстава; број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.4. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса |
| Назив пројекта | Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у сектору производње меса кроз побољшање расног састава говеда. |
| Кратак опис пројекта | Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних: грла говеда, оваца, коза и свиња. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Повећање броја квалитетних приплодних грла стоке за производњу меса, повећање обима производње меса, бољи квалитет меса. |
| Индикатори | Број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новим грлима стоке повећали обим производње, број и висина реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.4. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса |
| Назив пројекта | Изградња објеката за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање стајњака, укључујући инсталацију опреме |
| Циљ пројекта | Заштита животне средине, адекватно управљање свим врстама стајњака, усаглашавање за захтевима Нитратне директиве (91/676/EEC). |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним произвођачима у изградњу капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање стајњака, као подршку при инсталацију купљене опреме. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Модернизација капацитета за руковање стајњаком, адекватно управљање стајњаком, унапређење квалитета животне средине. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о значају адекватног управљања стајњаком и недовољна заинтересованост за средства по овом основу. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.4. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса |
| Назив пројекта | Набавка машина и опреме за руковање и транспорт стајњака |
| Циљ пројекта | Модернизација опреме за руковање стајњаком, адекватно управљање стајњаком, заштита животне средине. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним произвођачима у набавци машина и опреме за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни стајњак, специјализоване приколице за транспорт чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Модернизација опреме за руковање стајњаком, адекватно управљање стајњаком, унапређење квалитета животне средине. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о значају адекватног управљања стајњаком и недовољна заинтересованост за средства по овом основу. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.4. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса |
| Назив пројекта | Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу прасади за тов |
| Циљ пројекта | Унапређење свињогојства, повећање обима производње и квалитета свињског меса. |
| Кратак опис пројекта | У области сточарства свињогојство има највеће реалне шансе за релативно брзо повећање због традиције и повољних услова гајења свиња, а посебно због потреба тржишта. Свиње се врло брзо размножавају па се свињогојство може да унапреди за само неколико година. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; изградња модерних објеката за гајење свиња у складу са захтевима европске регулативе; повећање сточног фонда; побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње. |
| Индикатори | Број нових објеката за гајење свиња; број пољопривредних газдинстава који су новоизграђеним објектима за смештај животиња унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.4. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса |
| Назив пројекта | Набавка машина и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња и остала опрема у сектору сточарства |
| Циљ пројекта | Повећање обима производње и квалитета меса, кроз повећање квалитета исхране стоке. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку при куповини машина и опреме за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава; модернизација опреме за припремање сточне хране; повећање ефикасности у сточарској производњи; бољи квалитет меса. |
| Индикатори | Укупан износ опредељених средстава; број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.4. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору меса |
| Назив пројекта | Набавка машина и опреме за обраду, ђубрење и наводњавање земљишта; за сетву, заштиту и убирање усева; за транспорт; за наводњавање и остале машине и опрема у сектору производње меса |
| Циљ пројекта | Подршка сектору производње меса кроз унапређење техничке опремљености газдинстава. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним произвођачима у набавци различитих машина и опреме за: примарну, допунску обраду и ђубрење земљишта; сетву, садњу, заштиту биља и машина за убирање односно скидање усева; транспорт; сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња; опрема за третман папака; опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно опремљени кавез и опрема; опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде; набавка остале опреме (ГПС навигација и др); машине и опрема за наводњавање усева. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење техничко-технолошке опремљености газдинстава; повећање продуктивности и квалитета производа; смањење трошкова производње; повећање наводњаваних површина системом кап по кап; одрживо управљања ресурсима и заштита животне средине. |
| Индикатори | Укупан износ опредељених средстава; број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.5. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору производње конзумних јаја |
| Назив пројекта | Набавка опреме за живинарске фармe за производњу, сортирање, паковање и чување конзумних јаја |
| Циљ пројекта | Подстицање и унапређење живинарства и модернизација опреме у производњи конзумних јаја. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат се односи на модернизацију опреме живинарских фарми у складу са нормативима за коке носиље у кавезном узгоју, а које прописује ЕУ. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Модернизација опреме за производњу, сортирање, паковање и чување конзумних јаја, висок квалитет производње и достизање потребних стандарда које прописује ЕУ. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.5. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору производње конзумних јаја |
| Назив пројекта | Изградња/реконструкција, опремање објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака, као и набавка опреме за адекватно руковање живинским стајњаком |
| Циљ пројекта | Заштита животне средине, адекватно управљање живинским стајњаком, усаглашавање за захтевима Нитратне директиве (91/676/EEC). |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним произвођачима у изградњи/реконструкцији и опремању објеката за манипулацију, одлагање и обраду стајњака у живинарству; као и при набавци машина и опреме за руковање, сакупљање, коришћење и транспорт живинског ђубрива. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Модернизација капацитета и опреме за манипулацију, одлагање и обраду стајњака, адекватно управљање стајњаком, унапређење квалитета животне средине. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача о значају адекватног управљања стајњаком и недовољна заинтересованост за средства по овом основу. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.6. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа |
| Назив пројекта | Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у области воћарско-виноградарске производње. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева субвенционисање дела трошкова пољопривредним газдинствима при подизању нових или обнављању старих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Повећана продуктивност и обим производње воћа, винове лозе и хмеља. |
| Индикатори | Укупан износ опредељених средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања; повећање површина под воћем и виновом лозом у Општини. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.6. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа |
| Назив пројекта | Набавка машина и опреме у сектору воћарства и виноградарства |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у области воћарско-виноградарске производње. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним газдинствима при: подизању, набавци и опремању система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима; подизању/набавки жичаних ограда око вишегодишњих засада; набавци опреме-линија за чишћење и прање производа; набавци опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање производа; набавци опреме-линија за паковање и обележавање производа; набавци опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста; набавци опрема/механизација за заштиту од мраза; набавци машина за примарну обраду земљишта; набавци машина за допунску обраду земљишта, набавци машина за ђубрење земљишта, набавци машина за сетву, набавци машина за заштиту биља, набавци машина за убирање, односно скидање усева, набавци машина за транспорт. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Повећана продуктивност и обим производње воћа, винове лозе и хмеља; модернизација производње; унапређење квалитета производа; одрживо управљање земљиштем. |
| Индикатори | Укупан износ опредељених средстава; број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.6. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа |
| Назив пројекта | Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у области производње поврћа и цвећа производње. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним газдинствима при подизању нових или опремању старих пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Повећана продуктивност и обим производње поврћа и цвећа. |
| Индикатори | Укупан износ опредељених средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања; повећање површина под поврћем и цвећем у Општини. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.6. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа |
| Назив пројекта | Набавка машина и опреме у сектору повртарства (укључујући печурке и цвеће). |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте модернизација и јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у области производње поврћа и цвећа производње. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: вештачко опрашивање биљака при производњи у заштићеном простору; додатно осветљење и засењивање биљака при производњи у заштићеном простору; припрему земљишта и супстрата за гајење биљака при производњи у заштићеном простору; сетву, садњу и мулчирање (са фолијом); системе за хидропоничну производњу при производњи у заштићеном простору; заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору; обогаћивање угљен-диоксидом (ткз. ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору); чишћење и прање производа; бербу, сортирање и калибрирање производа; вентилацију и принудну вентилацију; примарну обраду земљишта; допунску обраду земљишта, ђубрење земљишта, сетву, заштиту биља, убирање, односно скидање усева, за транспорт. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; унапређење техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава; побољшање продуктивности и квалитета производа; смањење трошкова производње; повећање наводњаваних површина системом кап по кап; одрживо управљања ресурсима и заштита животне средине. |
| Индикатори | Број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су куповином нове опреме унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.7. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др) |
| Назив пројекта | Набавка машина и опреме за обраду, наводњавање и ђубрење земљишта; сетву, садњу и заштиту и транспорт усева |
| Циљ пројекта | Јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у области ратарске, односно производње житарица, индустријског, крмног, ароматичног и зачинског биља. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: примарну обраду земљишта; допунску обраду земљишта, ђубрење земљишта, сетву, заштиту биља, убирање односно скидање усева, за транспорт. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Допринос економском оснаживању пољопривредних газдинстава; повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње; унапређење техничко-технолошке опремљености малих и средњих пољопривредних газдинстава. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.8. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору пчеларства |
| Назив пројекта | Набавка нових пчелињих друштава и потребне опреме у пчеларству |
| Циљ пројекта | Јачање производних капацитета пољопривредних газдинстава у области пчеларства. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева подршку пољопривредним газдинствима при набавци: (а) нових пчелињих друштава, (б) опреме и возила и приколица за транспорт пчелињих друштава. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Модернизација пчеларске производње и повећање обима производње меда и пчелињих производа на подручју Општине; повећање броја пољопривредних газдинстава која се баве пчеларством. |
| Индикатори | Број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су куповином пчелињих друштава и нове опреме унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.9. | Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сектору аквакултуре |
| Назив пројекта | Набавка рибље млађи и нове опреме за рибњаке. |
| Циљ пројекта | Унапређење производних капацитета у сектору аквакултуре на подручју Општине. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева субвенционисање дела трошкова пољопривредним газдинствима при набавци рибље млађи и нове опреме за рибњаке. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење и модернизација у сектору аквакултуре, повећање обима производње конзумне рибе. |
| Индикатори | Број поднетих захтева, број пољопривредних газдинстава који су набавком рибље млађи и куповином нове опреме унапредили своју производњу; број и износ реализованих плаћања. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна информисаност произвођача; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.10. | Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде |
| Назив пројекта | Унапређење рада удружења у области пољопривреде и подстицање оснивања нових удружења |
| Циљ пројекта | Унапређење рада постојећих и формирање нових организација удружења/задруга у области пољопривреде; јачање капацитета за апсорпцију средстава донаторских и других фондова |
| Кратак опис пројекта | Улога удружења и задруга је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, посебно у делу модернизације и едукације пољопривредних произвођача, давања савета и информација пољопривредницима, пружања помоћи код прикупљања и попуњавања документације за конкурсе, као и повољности код набавке инпута за пољопривредну производњу и пласмана пољопривредних производа, заједничко коришћење опреме, заједничко истраживање тржишта, заједнички пласман робе и слично. Све ове активности заједно треба да допринесу прилагођавању захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, што у крајњој инстанци доводи до унапређења конкурентности. У оквиру овог пројекта вршиће се саветодавна и логистичка подршка постојећим и потенцијалним удружењима; подршку процесима међурегионалне и прекограничне сарадње и слично. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, Удружења |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Ефикасан рад удружења - реализација активности које ће допринети бржем економском развоју чланова удружења. |
| Индикатори | Број одржаних тренинга; број реализованих пројеката прекограничне сарадње у области пољопривреде и руралног развоја |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.1. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И БОЉУ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ |
| Мера 2.1.11. | Управљање ризицима |
| Назив пројекта | Управљање ризицима у пољопривреди |
| Циљ пројекта | Идентификовање и ублажавање последица ризика насталог током производног процеса на пољопривредном газдинству |
| Кратак опис пројекта | У оквиру ови мере и пројекта могуће су следеће инвестиције: улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја; улагања у обнову пољопривредног земљишта и производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама, неповољним климатским приликама и катастрофалним догађајима; осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, РХМЗ, јавна предузећа, удружења пољопривредника |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Општина Србобран, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, РХМЗ, јавна предузећа, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређење система противградне заштите, повећање површина под осигураним усевима и засадима. |
| Индикатори | Број и проценат газдинстава која су осигурала своје усеве (корисници премије осигурања), набавка оптималног броја противградних ракета, мање штете од временских непогода. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.2. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА |
| Мера 2.2.1. | Одрживо коришћење пољопривредног земљишта |
| Назив пројекта | Одрживо управљање пољопривредним земљиштем |
| Циљ пројекта | Рационално коришћење пољопривредног земљишта, уз очување животне средине |
| Кратак опис пројекта | Пројекат се односи на стварање услова за одрживо управљање земљиштем и повећање продуктивности пољопривредне производње, а подразумева следеће активности: (б) уређење и одржавање каналске мреже за одводњавање и наводњавање (Пројекат одводњавања пољопривредног земљишта у КО Србобран и КО Турија - израда пројектне документације, решавање имовинско правних односа, копање канала); (в) Проширење и реконструкција заливних система у Србобрану, Турији и Надаљу (Акумулација Канала ДТД и реке Криваје (спајање)); (г) изградња и уређење атарских путева и отресишта у КО Србобран (атарски пут Сегединац) и другим КО; (д) комасација у КО Надаљ. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, ЈП „Воде Војводине“, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈП "Воде Војводине", удружења пољопривредника |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектним активностима: Акумулација К.О. Србобран – спој канала и Криваје: 56.934.000,00 Извођење радова на санацији Атарског пута Сегединац: 38.254.000,00 Комасација К.О. Надаљ 2: 4.800.000.00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, ЈП „Воде Војводине“, Покрајински фондови |
| Очекивани резултат | Унапређење стања и квалитета пољопривредног земљишта, односно његове производне функције, повећање површина под системима за наводњавање и одводњавање, повећање продуктивности и обима пољопривредне производње. |
| Индикатори | Израђени главни и идејни пројекти наводњавања и одводњавања, дужина уређене и саниране каналске мреже за наводњавање и одводњавање, дужина изграђених и уређених атарских путева, извршена комасација у КО Надаљ. |
| Процена ризика | Дуг процес решавања имовинско-правних односа; недостатак финансијских средстава, посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.2. | ПОДСТИЦАЈИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА |
| Мера 2.2.2. | Органска производња и очување биљних и животињских генетичких ресурса |
| Назив пројекта | Подршка систему органске производње и очувању генетичких ресурса у пољопривреди |
| Циљ пројекта | Увођење система органске производње на подручју општине Србобран и подстицање ex situ чувања старих домаћих сорти и локалних популација у производњи. |
| Кратак опис пројекта | Органска пољопривреда представља систем одрживе пољопривреде, који потенцира употребу локалних ресурса и зато може да има веома важну улогу у економском развоју локалне заједнице. Органска производња је производни систем који унапређује и одржава биодиверзитет и генетичке ресурсе биљака у пољопривреди. Очување одвија кроз процес конзервације, као и опоравак врста. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Одрживо управљање природним ресурсима на локалном нивоу |
| Индикатори | Износ опредељених средстава; број корисника средстава; број газдинстава у систему органске производње; површине у процесу конверзије. |
| Процена ризика | Висок ризик и губици у производњи у првим годинама; недовољна заинтересованост произвођача за органску производњу. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.1. | Унапређење и развој руралне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Унапређење инфраструктуре и квалитета живота у руралним подручјима |
| Циљ пројекта | Стварање предуслова за унапређење квалитета живота у руралним подручјима |
| Кратак опис пројекта | Инвестиције у оквиру ове мере подразумевају унапређење: инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије; информационо-комуникационе инфраструктуре, укључујући и њену изградњу и унапређење; основних услуга локалном становништву везаних за одмор и културу, укључујући и пратећу инфраструктуру; рекреативну инфраструктуру за јавну употребу, туристичке инфо центре и туристичку инфраструктуру мањег обима; културног и историјског наслеђа села, руралних пејзажа, као и јачање свести о заштити животне средине, али и израду и ревизију пројектне и планске документације за развој општина и насеља у руралним подручјима. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран; ЈКП Градитељ Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре; инфраструктуре везане за туризам, одмор и културу; рекреативне инфраструктуре; културно-историјског наслеђа села. |
| Индикатори | Реализовани инфраструктурни радови мањег обима; ревидирана планска документација. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.2. | Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима |
| Назив пројекта | Инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање традиционалних заната, руралног туризма, постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу, за стварање нових производа/услуга у руралним подручјима и слично. |
| Циљ пројекта | Унапређење непољопривредних активности и повећање конкурентности пољопривредних газдинстава кроз развој туристичких објеката и услуга у руралном туризму. |
| Кратак опис пројекта | Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима. Пројекат подразумева подршку пољопривредним газдинствима при инвестирању у: изградњу и/или опремање објеката за обављање традиционалних заната; изградњу и/или опремање постројења за обновљиве изворе енергије за сопствену потрошњу: посебно у соларне електране, електране на биомасу, даљинске системе грејања, котлове за сагоревање биомасе; изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима; изградњу објеката за оснивање продајних места на газдинствима за директну продају пољопривредних и традиционалних занатских производа и сувенира, у појединачном или удруженом интересу произвођача; затим подршку активностима везаним за рурални туризам; оснивања и развоја микро предузећа у руралним подручјима везаним за традиционална знања и културно наслеђе. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Диверзификација дохотка и унапређење руралне економије |
| Индикатори | Изградња нових објеката у сектору руралног туризма, стварање нових производа и услуга, подстицање традиционалних заната. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.3. | Подршка младима у руралним подручјима |
| Назив пројекта | Помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава |
| Циљ пројекта | Останак младих на селу и демографска обнова села у Општини. |
| Кратак опис пројекта | Подстицаји обухватају подршку програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима, и то: 1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника; 2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника; 3) подстицаји програму за подршку инвестицијама за развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Диверсификација руралне економије; стварање повољних услова за рад и раст дохотка руралне популације, посебно младих. |
| Индикатори | Број поднетих захтева за коришћење средстава из ове мере; број млађих пољопривредних произвођача до 40 година који живе у руралним подручјима Општине. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост младих пољопривредника за остваривање права по овој мери. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка брендирању производа, стандардизацији и сертификацији производње |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности локалних производа. |
| Кратак опис пројекта | Подршка групама произвођачима при брендирању производа, затим подршка заинтересованим произвођачима за увођење стандарда квалитета у процес производње, као и при сертификацији производње (заштита географског порекла и имена производа). |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Боља препознатљивост и већа конкурентност производа на локалном и регионалном тржишту. |
| Индикатори | Број брендираних производа, број газдинстава која су сертификовала своју производњу, број газдинстава који је увео систем стандардизације у производни циклус. |
| Процена ризика | Обимна процедура при процесу брендирања, стандардизације и сертификације у значајној мери одвраћа пољопривредне произвођаче за увођење истих; незаинтересованост произвођача да користе подстицајна средства по основу ове мере. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору млека |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду млека. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци: опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека; опреме за чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона; као и за маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде млека; унапређење квалитета производа. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде млека; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; покушаји евентуалне злоупотребе подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору меса |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду меса |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: (1) сакупљање, пријем, чување/складиштење (хлађење), уклањање и прераду споредних производа животињског порекла који нису за исхрану људи; (2) расецање, обраду, прераду, паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса; (3) хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса; (4) лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона; (5) чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; (6) опреме за дезинфекцију радника као и (7) маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде меса; унапређење квалитета производа. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде меса; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору воћа, грожђа и поврћа |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду воћа, грожђа и поврћа. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа; замрзавање воћа и поврћа, као и њихових производа; бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа; пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа; производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале; чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; дезинфекцију радника; лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона, као и маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа; унапређење квалитета производа. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде воћа, грожђа и поврћа; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору уљаних култура. |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду уљаних култура. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: хладно цеђење уљаних култура; физичку рафинацију уљаних култура; пуњење и паковање уља; чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; дезинфекцију радника; лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона, као и маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде уљаних култура; унапређење квалитета производа. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде уљаних култура; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: сушење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа; прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља као и њихових производа; дестилацију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа; екстракцију гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа; паковање и складиштење гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа; чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; дезинфекцију радника; лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона као и за маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради и маркетингу на газдинству у сектору пчеларства. |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду пчелињих производа. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: прераду пчелињих производа; паковање и складиштење пчелињих производа; чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; дезинфекцију радника; лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона; као и за маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде пчелињих производа. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде пчелињих производа; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.3. | ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ДОХОДКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА |
| Мера 2.3.4. | Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима |
| Назив пројекта | Подршка преради гајених врста гљива на газдинству и маркетинг |
| Циљ пројекта | Подизање конкурентности производа у смислу додавања вредности кроз прераду гљива. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева пружање подршке заинтересованим пољопривредним газдинствима при набавци опреме и уређаја за: сушење гајених врста гљива, као и њихових производа; замрзавање гајених врста гљива, као и њихових производа; бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа; пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста гљива и њихових производа; чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије; дезинфекцију радника; лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона; као и за маркетинг производа. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и диверсификација руралне економије, повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка руралног становништва; унапређење техничко-технолошке опремљености регистрованих пољопривредних газдинстава у сектору прераде гљива. |
| Индикатори | Укупан износ ангажованих средстава; број поднетих захтева; број регистрованих субјеката у области прераде гљива; број и износ реализованих субвенција. |
| Процена ризика | Недовољна заинтересованост произвођача за коришћење средстава по основу ове мере; евентуална злоупотреба подстицајних средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.4. | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ |
| Мера 2.4.1. | Унапређење и трансфер знања |
| Назив пројекта | Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања |
| Циљ пројекта | Унапређење информисаности пољопривредних произвођача о савременим токовима у пољопривреди |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева организовање сајмова, изложби, манифестација, студијских путовања |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, ПССС, образовно научне институције, удружења пољопривредника |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно. |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређење пољопривредне производње и конкурентности производа. |
| Индикатори | Број организованих студијских и сајамских путовања, број учесника. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна заинтересованост корисника пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.4. | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ |
| Мера 2.4.1. | Унапређење и трансфер знања |
| Назив пројекта | Развој техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју |
| Циљ пројекта | Стварање услова за боље искоришћавање и заштиту пољопривредног земљишта; стварање услова за привлачење инвестиција у пољопривреди; унапређење социо-економског положаја жена са села; повећање доступности и квалитета знања пољопривредном становништву. |
| Кратак опис пројекта | Развој техничко – технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју општине базира се на припреми и реализацији пројеката којима се стварају услови за унапређење социо-економског положаја руралног становништва кроз боље искоришћавање и заштиту пољопривредног земљишта, привлачење инвестиција у пољопривреди и унапређење економског положаја жена са села. У спровођење пројеката у овој области укључује се велики број становника села, чије се потребе испитују и у складу са резултатима испитивања обликују пројектне активности за чију реализацију се обезбеђују буџетска средства. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, КЛЕР, ПССС, образовно научне институције, удружења пољопривредника, организације цивилног друштва. |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Тачан износ и намена средстава за подстицаје у оквиру ове Мере утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства. |
| Очекивани резултат | Унапређење социо-економског положаја руралног становништва. |
| Индикатори | Број припремљених и реализованих пројеката; број пољопривредника који су учествовали на едукацијама. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна заинтересованост носилаца пројекта за имплементацију пројектне активности. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.4. | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ |
| Мера 2.4.1. | Унапређење и трансфер знања |
| Назив пројекта | Ревизија базе пољопривредних газдинстава општине Србобран |
| Циљ пројекта | Евидентирање и праћење пољопривредних газдинстава у циљу вођења статистике и аналитике за потребе локалне самоуправе |
| Кратак опис пројекта | Јединствена база података има посебан значај у изради биланса пољопривредно-прехрамбених производа а тиме и процене приноса, лакшег доношења пословних одлука и сл. Пројекат подразумева: прикупљање и унос података о пољопривредним газдинствима, прибављање података других органа и организација. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | КЛЕР |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређење постојеће базе података са циљем добијања свеобухватног прегледа пољопривредних газдинстава на подручју Општине према кључним статистичким и развојним показатељима. |
| Индикатори | Број газдинстава у бази, број прикупљених података, стално ажурирање базе података. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава; посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 2 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 2.4. | УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА КРЕИРАЊА И ПРЕНОСА ЗНАЊА И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ |
| Мера 2.4.1. | Унапређење и трансфер знања |
| Назив пројекта | СМС подршка пољопривредницима |
| Циљ пројекта | Правовремено и редовно обавештавање пољопривредника о доступним мерама подршке (субвенцијама, кредитним линијама) са нивоа Републике, Покрајине и Општине, као и о могућности коришћења средстава из небуџетских фондова |
| Кратак опис пројекта | Канцеларија за локални економски развој прати све актуелности, кредитне линије и конкурсе у области аграра и руралног развоја, које доносе покрајински секретаријати, републичка министарства, фондови и различите организације и институције. О свим тим актуелностима КЛЕР информише пољопривреднике и пружа им одређену административно техничку помоћ како би лакше дошли до подстицајних средстава. Информације се шаљу путем СМС порука и/или електронске поште. Захтев за СМС обавештавање може да се преузме на сајту или попуни у просторијама КЛЕР-а. На тај начин сви заинтересовани могу добити текстуалну поруку из области која их занима. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | КЛЕР |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 150.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Интензивније коришћење средстава из фондова који финансирају развој пољопривреде. |
| Индикатори | Купљен софтверски програм, број пољопривредника заинтересованих за пријем обавештења. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољан одзив корисника пројекта (пољопривредних произвођача). |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 3 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 3.1. | СТВАРАЊЕ ПРЕТПОСТАВКИ И УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| Мера 3.1.1. | Формирање Туристичке организације општине Србобран |
| Назив пројекта | Формирање Туристичке организације општине Србобран - ТООС и креирање интернет портала ТООС |
| Циљ пројекта | Оснивање Туристичке организације општине Србобран (ТООС) као јавне службе за послове развоја, очувања и заштите туристичких вредности |
| Кратак опис пројекта | Туристичке организације формирају се ради унапређења и промоције изворних (туристичких) вредности подручја општине, стварања услова за активирање туристичких ресурса, као и сарадње са релевантним институцијама и организацијама |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2019 |
| Буџет пројекта (РСД) | 70.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Формирана Туристичка организација |
| Индикатори | Акт о оснивању, Статут, интернет презентација ТООС. |
| Процена ризика | Партнерски однос релевантних институција, посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 3 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 3.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ И ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА |
| Мера 3.2.1. | Развој туристичке понуде |
| Назив пројекта | Израда Програма подршке развоју туристичке понуде на територији општине Србобран |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је осмишљавање квалитетне туристичке понуде Србобрана, затим припрема оперативних програма развоја туризма, као и дефинисање мера за подршку развоју туризма у Општини. |
| Кратак опис пројекта | У оквиру Пројекта потребно је дефинисање мера за подршку развоју туристичке понуде Србобрана (природне лепоте, културно-историјско наслеђе и манифестације), као и дефинисање мера подршке за уређење туристичке инфраструктуре. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Туристичка организација, КЛЕР, РРА Бачка |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Туристичка организација |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 1.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Креирање јединствене туристичке понуде Србобрана, дефинисан пакет мера подршке развоју туризма и пратеће инфраструктуре у Општини. |
| Индикатори | Урађени оперативни програми за развој туризма, расписани позиви/конкурси за (су)финансирање пројеката из различитих области туризма, као и за уређење туристичке инфраструктуре. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 3 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 3.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ И ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА |
| Мера 3.2.1. | Развој туристичке понуде |
| Назив пројекта | Суфинансирање локалних манифестација у циљу развоја спортског, културног, манифестационог и излетничког туризма |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте подршка промоцији туристичких потенцијала Општине, унапређење квалитета понуде и доступности туристичких локалитета. |
| Кратак опис пројекта | Подршка организовању традиционалних манифестација на подручју Општине, затим подршка учешћу на регионалним, националним и међународним манифестацијама и сајмовима туризма, као и организовању спортских и излетничких кампова у Општини. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Туристичка организација |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Туристичка организација |
| Трајање пројекта | Континуирано |
| Буџет пројекта (РСД) | Обим средстава за подршку туристичким манифестацијама утврђује се за сваку буџетску годину посебно |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Креирани туристички пакети (превоз, смештај, дестинација), промовисање туристичке понуде Општине. |
| Индикатори | Број одржаних манифестација, број посећених манифестација у земљи и иностранству, посећеност Општине, број ноћења. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта, квалитет партнерског односа релевантних организација. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 3 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 3.4. | МАРКЕТИНГ, ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ |
| Мера 3.4.1. | Сарадња са суседним општинама и формирање јединственог визуелног идентитета регије |
| Назив пројекта | Успостављање сарадње са суседним општинама и пограничним регијама у креирању и промоцији заједничке туристичке понуде |
| Циљ пројекта | Успостављање боље сарадње са суседним општинама у циљу формирања заједничке туристичке понуде и стварања јасног и препознатљивог идентитета регије како би се остварили максимални резултати уз минималне инвестиције. |
| Кратак опис пројекта | Границе као „линије“ раздвајају различите просторе и народе. Међутим, управо оне могу створити и потребу за комуникацијом и сарадњом између различитих заједница, како у свим пољима друштвеног и економског живота, тако и у области туризма. Данас је туризам једна од могућности развоја многих суседних и пограничних регија. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Туристичка организација |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Туристичка организација, КЛЕР, РРА Бачка |
| Трајање пројекта | Континуирано |
| Буџет пројекта (РСД) | 1.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Креирана заједничка туристичка понуда неколико суседних општина, већа посећеност општине Србобран. |
| Индикатори | Реализовани пројекти прекограничне сарадње, интернет презентација заједничке понуде. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.1. | Унапређење система водоводне мреже |
| Назив пројекта | Реконструкција водоводне мреже у сва три насељена места |
| Циљ пројекта | Побољшање услова снабдевања водом и обезбеђивање континуираног режима снабдевања водом. |
| Кратак опис пројекта | До реализације регионалног система водоснабдевања, даљи развој водоснабдевања у Србобрану одвијаће се у правцу унапређења функционисања постојећег система. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Квалитетна и функционална водоводна мрежа, редукција губитака воде. |
| Индикатори | Дужина реконструисане водоводне мреже; број кварова по километру водоводне мреже. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.1. | Унапређење система водоводне мреже |
| Назив пројекта | Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Костића у Србобрану |
| Циљ пројекта | Сигурно и стабилно снабдевање становништва квалитетном водом за пиће. |
| Кратак опис пројекта | Замена дотрајалих цеви и реконструкција прекидних комора на цевоводу |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 5.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Квалитетна и функционална водоводна мрежа, редукција губитака воде. |
| Индикатори | Дужина реконструисане водоводне мреже; смањен губитак водних ресурса приликом транспорта воде (због цурења) између места захватања и места испоруке. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2018. годину, Службени лист Општине Србобран, број 5, 27.03.2018.

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.1. | Унапређење система водоводне мреже |
| Назив пројекта | Реконструкција водоводних шахтова у насељеном месту Србобран |
| Циљ пројекта | Реконструкција опреме у водоводним шахтовима на водоводној мрежи у насељеном месту у Србобрану. |
| Кратак опис пројекта | Инвестиција подразумева постављање нових шахтова, што ће допринети да се смање губици воде. Осим тога, испирање водоводног система биће могуће по деловима, па ће инвестиција донети и добар квалитет воде. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 10.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине |
| Очекивани резултат | Квалитетна и функционална водоводна мрежа, редукција губитака воде. |
| Индикатори | Број реконструисаних шахтова; смањен губитак водних ресурса приликом транспорта воде (због цурења) између места захватања и места испоруке. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2018. годину, Службени лист Општине Србобран, број 5, 27.03.2018.

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.1. | Унапређење система водоводне мреже |
| Назив пројекта | Реконструкција водоводних шахтова у насељеном месту Надаљ |
| Циљ пројекта | Сигурно и стабилно снабдевање становништва квалитетном водом за пиће. |
| Кратак опис пројекта | Инвестиција подразумева постављање нових шахтова, јер досадашњи нису у функцији, што ће допринети да се смање губици воде. У случају кварова, убудуће неће морати цело село да се искључује са водоводне мреже, већ само део, где се догодио квар. Реализација пројекта ће омогућити испирање водоводног система по деловима, што ће обезбедити добар квалитет воде за пиће. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Квалитетна и функционална водоводна мрежа, редукција губитака воде. |
| Индикатори | Број реконструисаних шахтова; смањен губитак водних ресурса приликом транспорта воде (због цурења) између места захватања и места испоруке. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.1. | Унапређење система водоводне мреже |
| Назив пројекта | Припрема пројектно-техничке документације и изградња фабрике воде у Србобрану и фабрике воде у Турији |
| Циљ пројекта | Сигурно и стабилно снабдевање становништва квалитетном водом за пиће. |
| Кратак опис пројекта | Систем водоснабдевања у Србобрану није у идеалном стању, али функционише задовољавајуће. Са изградњом фабрике воде биће смањени трошкови а повећана поузданост у снабдевању становника у Србобрану и Турији. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | Израда пројекта фабрика воде: 2.880.000,00 Изградња фабрика воде: 60.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Снабдевеност становника довољним количинама чисте воде. |
| Индикатори | Израђена документација за фабрике воде; изграђене фабрике воде. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава; решавање питања својинских односа на земљишту планираном за изградњу фабрике; неадекватно изведени припремни радови са истраживањем потребних података за фабрику воде у Турији; продужетак рокова изградње. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.2. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање и пречишћавање отпадних вода |
| Назив пројекта | Изградња канализационе мреже у сва три насељена места општине Србобран (прва фаза) |
| Циљ пројекта | Обезбеђење одрживог и континуираног сакупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода ради заштите здравља људи и животне средине. |
| Кратак опис пројекта | Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Важно је и да квалитет испуштених отпадних вода буде у границама законске регулативе. Због тога је организовано одвођење и пречишћавање отпадних вода један од кључних пројеката који не само са аспекта побољшање квалитета живота људи, већ и заштите животне средине на територији општине Србобран. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Организовано одвођење комуналних отпадних вода из сва три насељена места. |
| Индикатори | Покривеност територије Општине канализационом мрежом; дужина изграђене канализационе мреже; број прикључених физичких и правних лица. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.2. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање и пречишћавање отпадних вода |
| Назив пројекта | Изградња пречистача отпадних вода за насељено место Србобран |
| Циљ пројекта | Обезбеђење одрживог и континуираног сакупљања и пречишћавања комуналних отпадних вода ради заштите здравља људи и животне средине. |
| Кратак опис пројекта | Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Важно је и да квалитет испуштених отпадних вода буде у границама законске регулативе. Због тога је организовано одвођење и пречишћавање отпадних вода један од кључних пројеката који не само са аспекта побољшање квалитета живота људи, већ и заштите животне средине на територији општине Србобран. Изградња пречистача омогућава не само побољшање квалитета живота грађана, већ и привлачење инвестиција и унапређење економског развоја Општине. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 120.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Пречишћавање свих отпадних вода до нивоа прихватљивог за испуштање у реципијенте. |
| Индикатори | Изграђен пречистач, квалитет отпадних вода прихватљив за испуштање у реципијент. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.2. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање и пречишћавање отпадних вода |
| Назив пројекта | Изградња главног колектора |
| Циљ пројекта | Изградња главног колектора који ће обезбедити доток отпадних вода до централног постројења за њихово пречишћавање. |
| Кратак опис пројекта | Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Важно је и да квалитет испуштених отпадних вода буде у границама законске регулативе. Због тога је организовано одвођење и пречишћавање отпадних вода један од кључних пројеката који не само са аспекта побољшање квалитета живота људи, већ и заштите животне средине на територији општине Србобран. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 50.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Организовано одвођење свих комуналних отпадних вода. |
| Индикатори | Дужина изграђене мреже, прикљученост колектора на пречистач отпадних вода. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, отежана експропријација земљишта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.3. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање атмосферских вода |
| Назив пројекта | Изградња атмосферске канализације у улици Светозара Марковића и Милоша Црњанског у Србобрану |
| Циљ пројекта | Заштита урбанизованих површина унутар насеља од плављења атмосферским водама. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева изградњу и стављање у функцију система за сакупљање и одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, тунела, канала, акумулација и сл. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП „Градитељ“ Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 12.100.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Адекватно управљање атмосферским водама на подручју Општине, заштићене урбанизоване површине, побољшани услови за живот и привредне активности |
| Индикатори | Дужина изграђене атмосферске канализације; постојање савремене канализационе инфраструктуре. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.3. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање атмосферских вода |
| Назив пројекта | Изградња атмосферске канализације у улици Соње Маринковић до улице Цара Лазара у Србобрану |
| Циљ пројекта | Заштита урбанизованих површина унутар насеља од плављења атмосферским водама. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева изградњу и стављање у функцију система за сакупљање и одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, тунела, канала, акумулација и сл. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 3.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Адекватно управљање атмосферским водама на подручју Општине, заштићене урбанизоване површине, побољшани услови за живот и привредне активности. |
| Индикатори | Дужина изграђене атмосферске канализације; постојање савремене канализационе инфраструктуре. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.3. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање атмосферских вода |
| Назив пројекта | Изградња атмосферске канализације на Вашаришту |
| Циљ пројекта | Заштита урбанизованих површина унутар насеља и индустријских зона од плављења атмосферским водама. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева изградњу и стављање у функцију система за сакупљање и одвођење атмосферских вода и површинских вода са јавних површина путем цевовода, тунела, канала, акумулација и сл. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Покрајина |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 1.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Адекватно управљање атмосферским водама на подручју Општине, заштићене урбанизоване површине и индустријске зоне, побољшани услови за живот и привредне активности. |
| Индикатори | Дужина изграђене атмосферске канализације; постојање савремене канализационе инфраструктуре. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.1. | РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.1.3. | Унапређење инфраструктуре за прикупљање атмосферских вода |
| Назив пројекта | Израда идејног пројекта атмосферске канализације за улице 19. Октобар, Ј. Катића, Кривајска, Мађарска, Таковска |
| Циљ пројекта | Заштита урбанизованих површина унутар насеља од плављења атмосферским водама. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева израду пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске канализације. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 600.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење комуналне инфраструктуре у Општини. |
| Индикатори | Урађена пројектна документација. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.1. | Јачање капацитета, ефикасности и одрживости јавне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Изградња објекта Месне заједнице у Надаљу са библиотеком |
| Циљ пројекта | Унапређење јавне инфраструктуре и квалитета живота грађана. |
| Кратак опис пројекта | Месна заједница представља посебну, институционализовану форму окупљања грађана који живе на истој територији. Изградња новог објекта омогућиће задовољење свих потреба које администрација МЗ Надаљ има. Сам објекат ће испуњавати више еколошке стандарде и биће енергетски ефикаснији. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 14.600.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Брже и ефикасније реализовање административних потреба у насељу Надаљ. |
| Индикатори | Изграђен објекат, отварање нових радних места. |
| Процена ризика | Неквалитетно изведени радови на изградњи објекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.1. | Јачање капацитета, ефикасности и одрживости јавне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Израда пројекта реконструкције Трга Слободе и реконструкција Трга Слободе у Србобрану |
| Циљ пројекта | Унапређење јавне инфраструктуре и квалитета живота грађана. |
| Кратак опис пројекта | Инфраструктура представља основну претпоставку и услов одвијања практично свих активности у заједници и кључна је одредница квалитета живота људи. Трг Слободе у Србобрану је важан историјски, културни и административни центар Општине, јер се на њему налазе споменик Слободе, зграда општине Србобран и кућа песника Стевана Каћанског Барда. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | Израда пројекта: 2.200.000,00 Реконструкција: 1.771.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Већи број културних дешавања и посетилаца. |
| Индикатори | Уређена инфраструктура и архитектура Трга. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.1. | Јачање капацитета, ефикасности и одрживости јавне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Реконструкција одмаралишта у Сутомору |
| Циљ пројекта | Стварање услова за адекватан смештај и боравак грађана Србобрана, пензионера, младих људи, ученика и студената, спортиста, са циљем повећања броја бесплатног смештаја за поменуте категорије. Издавањем пословних простора у приземљу одмаралишта, омогућава се прилив средстава општини Србобран. |
| Кратак опис пројекта | Извођење радова реконструкције на објекту одмаралишта у Сутомору и адаптација смештајних јединица. Одмаралиште је троспратно здање уз саму обалу мора и једну од највећих плажа на црногорском приморју. Располаже са 104 лежаја у 34 собе и са два пословна простора. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку. У 2018 години опредељена су средства за инвестиционо одржавање Одмаралишта у Сутомору и израда пројектне документације санације одмаралишта у износу од 11.000.000,00 РСД. |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Већи број посетилаца из Србобрана; број корисника бесплатног смештаја; прилив додатних средстава у буџет Општине издавањем пословних простора. |
| Индикатори | Адекватно уређен објекат, опремљене смештајне јединице, већи број посетилаца. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, нерегулисани имовинско-правни односи. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.1. | Јачање капацитета, ефикасности и одрживости јавне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Израда пројекта реконструкције пијаце у Србобрану и реконструкција пијаце у Србобрану |
| Циљ пројекта | Унапређење јавне инфраструктуре и квалитета живота грађана. |
| Кратак опис пројекта | Да би се омогућио несметан промет робе на у насељу Србобран неопходна је реконструкција и уређење пијаце са одељењима за рибу, млечне производе и слично, као и постављање расхладних уређеја како би продавци своју робу могли да држе у оптималним климатских условима и избегло се кварење исте. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Израда пројекта: 2.054.000,00 Изградња пијаце: Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Адекватно уређен и функционалан пијачни простор . |
| Индикатори | Израђена потребна пројектно-техничка документација, реконструисана пијаца са задовољавајућим санитарним условима. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.2. | Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Санација коловозних површина у Србобрану |
| Циљ пројекта | Повећање нивоа безбедности и унапређење функционисања саобраћаја на подручју Општине. |
| Кратак опис пројекта | Савремени захтеви у пројектовању и санацији путева подразумевају и захтев да се реализују мере усмерене на унапређење безбедности саобраћаја, али уз тенденцију да те мере дају максималне резултате за уложена средства. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 875.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Функционисање саобраћаја на адекватном и задовољавајућем нивоу, уз унапређење безбедности за све учеснике у саобраћају. |
| Индикатори | Саниране рупе на коловозним површинама, уређени коловози. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.2. | Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације у насељеном месту Србобран |
| Циљ пројекта | Повећање нивоа безбедности и унапређење функционисања саобраћаја на подручју Општине. |
| Кратак опис пројекта | Савремени захтеви у пројектовању и санацији путева подразумевају и захтев да се реализују мере усмерене на унапређење безбедности саобраћаја, али уз тенденцију да те мере дају максималне резултате за уложена средства. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 3.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Функционисање саобраћаја на адекватном и задовољавајућем нивоу, уз унапређење безбедности за све учеснике у саобраћају. |
| Индикатори | Урађена и реконструисана хоризонтална и вертикална сигнализација, уграђен видео надзор. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.2. | Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Израда пројекта улица Филипа Вишњића, део Дожа Ђерђа са пројектом за паркинг |
| Циљ пројекта | Повећање нивоа безбедности и унапређење функционисања саобраћаја на подручју Општине. |
| Кратак опис пројекта | Савремени захтеви у пројектовању и санацији путева подразумевају и захтев да се реализују мере усмерене на унапређење безбедности саобраћаја, али уз тенденцију да те мере дају максималне резултате за уложена средства. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 600.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење саобраћајне инфраструктуре. |
| Индикатори | Израђена потребна пројектна документација за изградњу колова и паркинга. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.2. | Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Уградња видео надзора на главним саобраћајницама у општини Србобран |
| Циљ пројекта | Повећање нивоа безбедности и унапређење функционисања саобраћаја на подручју Општине. |
| Кратак опис пројекта | Савремени захтеви у пројектовању и санацији путева подразумевају и захтев да се реализују мере усмерене на унапређење безбедности саобраћаја, али уз тенденцију да те мере дају максималне резултате за уложена средства. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | 500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Функционисање саобраћаја на адекватном и задовољавајућем нивоу, уз унапређење безбедности за све учеснике у саобраћају. |
| Индикатори | Уграђен видео надзор на све предвиђене локације. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.2. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |
| Мера 4.2.2. | Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре |
| Назив пројекта | Израда пројекта и изградња пута иза станова солидарности у Србобрану |
| Циљ пројекта | Унапређење путне и саобраћајне инфраструктуре у Општини. |
| Кратак опис пројекта | Изградња пута уз постављање потребне хоризонталне сигнализације. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | Израда пројекта: 144.000,00 Изградња пута: 4.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Функционисање саобраћаја на адекватном и задовољавајућем нивоу, уз унапређење безбедности за све учеснике у саобраћају. |
| Индикатори | Изграђен пут и постављена хоризонтална сигнализација. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.3. | ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Мера 4.3.1. | Инфраструктурна, административна и стручна подршка у области заштите животне средине |
| Назив пројекта | Израда техничке и пројектне документације за санацију и рекултивацију земљишта постојеће депоније, као и осталих деградираних подручја и напуштених сметлишта |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта јесте израда пројектне и техничке документације за санацију и рекултивацију главне депоније, као и дивљих депонија које се налазе у сваком насељу, до нивоа законом предвиђене заштите животне средине. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат санације и рекултивације јесте документ којим се анализира стање животне средине на контаминираној локацији и дефинишу мере и активности за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће коришћење локације укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП "Градитељ" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, кредити, донације и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнаде и други извори финансирања, у складу са законом |
| Очекивани резултат | Санирање и затварање постојећих сметлишта, елиминисање негативних утицаја депоније на животну средину (земљиште, воду и ваздух) и здравље људи. |
| Индикатори | Саниране депоније, уређен простор. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.3. | ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Мера 4.3.1. | Инфраструктурна, административна и стручна подршка у области заштите животне средине |
| Назив пројекта | Израда локалног еколошког акционог плана |
| Циљ пројекта | Унапређење целокупног стања околине на територији Општине путем спровођења конкретних и економичних стратегија управљања животном средином, као и јачање локалних институција у управљању еколошким проблемима. |
| Кратак опис пројекта | Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) представља план активности у области животне средине на локалном нивоу, чија је израда заснована на методологији, која се темељи на квалитетно спроведеној анализи постојећег стања, идентификацији проблема, дефинисању општих и специфичних циљева, као и посебно значајним, прописаним мерама за њихово успешно спровођење. Најзначајније фазе у изради ЛЕАП-а: планирање и почетак пројекта, препознавање и рангирање еколошких проблема средине, израда програма еколошких акција, спровођење програма еколошких акција и праћење и вредновање локалних програма еколошких акција. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2019 |
| Буџет пројекта (РСД) | 500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Дефинисање и рангирање присутних еколошких проблема на основу њиховог утицаја на људско здравље, привредни развој и укупан квалитет живота; развијање ефикасног механизма за решавање еколошких проблема; стварање услова као и правног и институционалног оквира за решавање присутних еколошких проблема. |
| Индикатори | Креиран ЛЕАП, дефинисани еколошки проблеми и потребне акције за њихово решавање. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, компетентност особа ангажованих на изради документа. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 4 | РАЗВОЈ ПРИВРЕДНЕ, КОМУНАЛНЕ И ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 4.3. | ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Мера 4.3.1. | Инфраструктурна, административна и стручна подршка у области заштите животне средине |
| Назив пројекта | Израда јединственог катастра загађивача на територији Општине |
| Циљ пројекта | Идентификација извора појединих загађујућих материја; унапређење доступности информација јавности, као и њено укључивање у процес одлучивања о питањима животне средине; смањивање загађења на најмању могућу меру. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева успостављање катастра загађивача као јединственог регистра систематизованих информација и података о загађивачима животне средине, на темељу којег је могуће успоставити мониторинг кључних параметара. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Израђен јединствен катастар загађивача (идентификовани извори и количине загађујућих материја које се емитују у животну средину) и успостављен мониторинг квалитета параметара животне средине. |
| Индикатори | Утврђени извори и количина емисија, као и праћење трендова емисија специфичних загађујућих материја. |
| Процена ризика | Недовољни институционални капацитети, неделотворан систем мониторинга, недостатак економских подстицаја. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.1. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |
| Мера 5.1.1. | Унапређење примарне здравствене заштите |
| Назив пројекта | Инвестиционо-текуће одржавање, опремање и унапређење капацитета установа примарне здравствене заштите |
| Циљ пројекта | Адекватно и квалитетно пружање лекарске помоћи. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева текуће одржавање објеката примарне здравствене заштите, као и набавку потребних савремених медицинских апарата, средстава и помагала потребних за квалитетно лечење и пружање лекарске помоћи становницима Општине. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, ДЗ „Др Ђорђе Бастић“, Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран; ДЗ „Др Ђорђе Бастић“, Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 5.000.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређена здравствена заштита становништва, боља доступност услуга, повећан обухват прегледима. |
| Индикатори | Број и вредност изведених радова и купљене опреме. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.1. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |
| Мера 5.1.1. | Унапређење примарне здравствене заштите |
| Назив пројекта | Програми стручног усавршавања здравствених радника |
| Циљ пројекта | Унапређење знања и вештина здравствених радника у циљу унапређивања квалитета обављања лекарске дужности. |
| Кратак опис пројекта | Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина здравствених радника, а обухвата специјализације и континуирану едукацију. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, ДЗ „Др Ђорђе Бастић“, Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ДЗ „Др Ђорђе Бастић“, Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 500.000,00 по специјализацији годишње |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређење знања и вештина медицинског особља и њихова примена у лечењу пацијената. |
| Индикатори | Број здравствених радника у оквиру програма стручног усавршавања |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.1. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |
| Мера 5.1.1. | Унапређење примарне здравствене заштите |
| Назив пројекта | Увођење система интерне контроле у Дому здравља "Др Ђорђе Бастић" Србобран |
| Циљ пројекта | Унапређена ефикасност и ефективност функционисања Дома здравља "Др Ђорће Бастић". |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева успостављање адекватног система интерне контроле у Дому здравља као процеса (низа сталних чињења) којим се проверавају све активности предузећа и који представља интегрални део менаџмента савремене организације. |
| Надлежна институција | ДЗ "Др Ђорђе Бастић", Србобран, општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | ДЗ "Др Ђорђе Бастић", Србобран |
| Трајање пројекта | 2018 |
| Буџет пројекта (РСД) | - |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Успостављен и функционалан систем интерне контроле. |
| Индикатори | Смањење трошкова пословања, смањење буџетских расхода, већа транспарентност пословања. |
| Процена ризика | Недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.1. | УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |
| Мера 5.1.1. | Унапређење примарне здравствене заштите |
| Назив пројекта | Јачање здравственог информационог систем и подстицање шире примене информационих и комуникационих технологија |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да олакша заказивање прегледа од изабраног лекара до специјалиста или дијагностичке процедуре. |
| Кратак опис пројекта | Развојем информационо-комуникационих технологија и њиховом применом у домовима здравља значајно се унапређује рад запослених јер се процес рада убрзава и повећава се комуникација и дељење неопходних информација. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, ДЗ "Др Ђорђе Бастић", Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | ДЗ "Др Ђорђе Бастић", Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Увођење и примена Интегрисаног здравственог информационог система. |
| Индикатори | Набављена рачунарска опрема; број издатих упута и рецепата преко ИЗИС-а. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.2. | РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ |
| Мера 5.2.1. | Унапређење социјалне заштите |
| Назив пројекта | Континуирано унапређење доступности услуга социјалне заштите |
| Циљ пројекта | Развијање и унапређење капацитета и саветодавне услуге Центра за социјални рад. |
| Кратак опис пројекта | Овај пројекат подразумева: (а) даље унапређење услуге помоћи и неге у кући и повећање броја ангажованих лица-пружаоца услуге до нивоа потреба остарелих лица за услугом; (б) стручно усавршавање запослених у Центру за социјални рад за рад са младима, са проблемима у породици и сл; (в) унапређење сарадње са здравственом установом. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Центар за социјални рад општине Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Центар за социјални рад општине Србобран, општина Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектним активностима |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређена доступност, ефикасност и квалитет услуга социјалне заштите. |
| Индикатори | Број нових запослених, број корисника услуга, број запослених који су прошли додатна усавршавања и обуке. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.2. | РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ |
| Мера 5.2.1. | Унапређење социјалне заштите |
| Назив пројекта | Реализација различитих пројеката у области унапређења породичних односа |
| Циљ пројекта | Пружање подршке свим члановима ради развијања здраве и функционалне породице у заједници и превенције породичних дисфункција. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева наставак започетих активности и пројеката у домену унапређења квалитета породичних односа: (а) Превенција насиља у породици; (б) Комуникација - начин превазилажења конфликата у заједници и породици; (в) Човек као ресурс - планирање живота, личног развоја и каријере; (г) Породица као ресурс - планирање породице. |
| Надлежна институција | Центар за социјални рад општине Србобран, Општина Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Центар за социјални рад општине Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према потребама појединих пројектних активности |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређивање родитељских капацитета за препознавање основних потреба детета и развијање знања и вештина за њихово задовољавање; унапређивање капацитета сваког чланa породице за самостално решавање проблема; унапређења односа између чланова породице; јачање мреже подршке породици у заједници. |
| Индикатори | Смањивање броја случајева насиља у породици. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна посвећеност и мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.3. | УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА |
| Мера 5.3.1. | Унапређење капацитета предшколског и школског образовања |
| Назив пројекта | Унапређење капацитета предшколског образовања и васпитања |
| Циљ пројекта | Уређење и опремање објеката и просторија предшколске установе „Радост“. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат обухвата: (а) континуирано одржавање и реконструкцију објеката предшколског образовања (уградња топлотних пумпи у вртићима на територији општине Србобран; текућа одржавања објеката; друга улагања по приоритету и потреби улагања); (б) осавремењавање рада набавком недостајуће опреме и учила и слично. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Предшколска Установа "Радост" Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Предшколска Установа "Радост" Србобран |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 5.925.000,00 - израда машинских инсталација за грејање и хлађење објекта вртића „Црвенкапа“ - топлотне пумпе. 1.234.000.00 - уградња ПВЦ столарије и централног грејања на гас у објекту „Барби“. |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење простора, набавка нове опреме у свим објектима вртићке установе. |
| Индикатори | Већи обухват деце у вртићима, посебно узраста од три до пет година; реновирани и адаптирани постојећи расположиви просторни капацитети, вредност купљене опреме. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.3. | УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА |
| Мера 5.3.1. | Унапређење капацитета предшколског и школског образовања |
| Назив пројекта | Унапређење капацитета и квалитета основног и средњег образовања |
| Циљ пројекта | Стварање бољих услова у области основног и средњег образовања. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева: (а) израду пројекта замене кровне конструкције са олуцима, замене плафона и замене расвете у ОШ ,,Јован Јовановић Змај" и замена кровне конструкције са олуцима, замена плафона и замена расвете у ОШ ,,Јован Јовановић Змај"; (б) одржавање и реконструкција других школских објеката по приоритету и потреби улагања; (в) осавремењавање рада школских установа новим наставним средствима и училима; (г) континуирана подршка надареној деци, кроз суфинансирање трошкова учешће на разним такмичењима и друге врсте подршке; (д) континуирана подршка деци са посебним потребама у циљу боље укључености у школску заједницу; (ђ) стварање бољих услова у области образовања за ромску заједницу; (е) предузимање активности у циљу отварања нових образованих профила у средњој школи. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, школске установе, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, основне школе, гимназија и економска школа |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектним активностима |
| Извори финансирања | Буџет Општине |
| Очекивани резултат | Унапређење простора, опреме и рада у свим објектима основног и средњег образовања. |
| Индикатори | Реновирани постојећи расположиви просторни капацитети у школама, набављена нова учила и помагала за извођење наставе, учествовање већег броја надарене деце на такмичењима, стварање нових образовних профила у складу са потребама тржишта. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.4. | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |
| Мера 5.4.1. | Одржавање установа културе и унапређење културних садржаја |
| Назив пројекта | Реконструкција и одржавање постојећих објеката културе |
| Циљ пројекта | Унапређена и осавремењена инфраструктура у области културе. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат ће се реализовати кроз следеће активности: (а) извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце; (б) реконструкција зграде Задружног дома у Србобрану; (в) реконструкција зграде Дома културе у Турији; (г) реконструкција дворишне зграде са Тремом из 1902. године – двориште Дома културе; (д) реконструкција зграде Сликарског атељеа – двориште Дома културе; (ђ) реконструкција зграда Народне библиотеке у сва три насељена места; (е) израда и постављање знакова за лакше налажење објеката културе, као и други инвестиционо текући радови по потреби и приоритету). |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Дом културе Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Дом културе Србобран |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку појединих активности. Износ опредељених средстава за неке од активности: - 3.000.000,00 за извођење радова противпожарне заштите на објекту Позориштанце у Србобрану са уградњом унутрашње хидрантске мреже и инсталације дојаве пожара; - 500.000,00 за израду пројектне документације реконструкције и доградње Дома културе у Србобрану; - 70.000.000,00 за реконструкцију и доградњу Дома културе у Србобрану. |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређена област културе и уметности; обогаћен културни живот; подстакнут развој креативности и културне разноликости; препознате специфичности културног идентитета и одрживог развоја заједнице. |
| Индикатори | Извршени радови на објектима, постављени знакови. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неквалитетан извођач радова, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.4. | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |
| Мера 5.4.1. | Одржавање установа културе и унапређење културних садржаја |
| Назив пројекта | Опремање установа културе савременом опремом |
| Циљ пројекта | Опремање објеката Дома културе Србобран савременом опремом. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат ће се реализовати кроз набавку: (а) светлосног и тонског парка за позоришне сале; (б) галеријске опрема; (в) опреме за развој визуелне уметности; (г) опреме за библиотеку – полице за књиге; (д) опреме за дигитализацију књижног фонда библиотеке. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Дом културе Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Дом културе Србобран |
| Трајање пројекта | 2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектним активностима |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства. |
| Очекивани резултат | Унапређење рада Дома културе, већи број културних догађаја, већи број посетиоца манифестацијама и догађајима. |
| Индикатори | Вредност набављене опреме, број посетиоца и читаоца. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, неуспела јавна набавка. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.4. | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |
| Мера 5.4.1. | Одржавање установа културе и унапређење културних садржаја |
| Назив пројекта | Организовање радионица старих заната |
| Циљ пројекта | Подстицање локалног развоја и конкурентности производа кроз организовање обука за овладавање техникама старих заната и очување изворног народног стваралаштва. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева организовање обука и преквалификација незапослених и свих заинтересованих грађана у правцу овладавања техникама старих заната. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Дом културе Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Дом културе Србобран, КЛЕР |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 300.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Допринос културе дугорочном и одрживом развоју Општине у складу са њеним стратешким приоритетима. |
| Индикатори | Стварање специфичних и квалитетних производа, број новозапослених, набављена опрема. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна заинтересованост лица за учествовање у програмима обуке. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.4. | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |
| Мера 5.4.1. | Одржавање установа културе и унапређење културних садржаја |
| Назив пројекта | Јачање издавачке делатности Дома културе |
| Циљ пројекта | Издавање периодичних публикација из области уметности и културе. |
| Кратак опис пројекта | Издавање периодичних часописа, издавање књига, каталога, плакета. |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Дом културе Србобран, виши нивои власти |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, Дом културе Србобран |
| Трајање пројекта | 2019-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 100.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Ширење активности и даљи развој установе културе; задовољавање читалачких потребе, као и обогаћивање фонда библиотеке. |
| Индикатори | Врста и број објављеног образовног и промотивног материјала. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.4. | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |
| Мера 5.4.1. | Одржавање установа културе и унапређење културних садржаја |
| Назив пројекта | Подршка (суфинансирање) организовању културних манифестација |
| Циљ пројекта | Очување и промоција културног наслеђа. |
| Кратак опис пројекта | Један од кључних сегмената сваког друштва јесу свакако култура, традиција и културно наслеђе. У том смислу Србобран је кроз своју историју стекао велико културно богатство које и даље негује кроз традиционалне културне манифестације по којима је ово подручје надалеко познато (Кобасицијада у Турији, затим Дани културне традиције, Ленкин прстен и друге). |
| Надлежна институција | Општина Србобран, Дом културе Србобран |
| Носиоци пројекта | Дом културе Србобран, КЛЕР, ТООС |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Буџет за манифестације на годишњем нивоу: - Кобасицијада: 530.000,00 - Празник римокатоличке цркве: 200.000,00 - Интеретно фестивал: 400.000,00 - Културно лето: 1.820.000,00 - Петровдански дани: 350.00,00 - Дани културне традиције: 220.000,00 - Култура у јесен: 250.000,00 - Ленкин прстен: 500.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства. |
| Очекивани резултат | Чување културног богатства, повећање интересовања грађана на развој културе општине Србобран, упознавање других иностраних кулутура и њихових музичких и фолклорних традиција |
| Индикатори | Број одржаних манифестација, број учесника, број посетиоца. |
| Процена ризика | Недостатак финансијских средстава, недовољна мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.5. | РАЗВОЈ СПОРТА |
| Мера 5.5.1. | Унапређење спортске инфраструктуре и развој спортске културе |
| Назив пројекта | Унапређење просторних, материјални и кадровских ресурса за развој спорта |
| Циљ пројекта | Развој и унапређење спортске инфраструктуре, обезбеђивање одговарајућег стручног кадра, повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат подразумева: (а) текуће одржавање спортских објеката и спортске инфраструктуре, (б) реконструкција куглане у спортској хали у Србобрану; (в) подршка раду спортских удружења и клубова, (г) повећање броја стручних кадрова и усавршавање постојећих кадрова. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран, ЈКП, Спортски савез - Србобран, спортска удружења, спортски клубови |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | Планирани буџет за пројектне активности: - Реконструкција куглане у спортској хали у Србобрану: 2.000.000,00 - Инвестиционо одржавање паркета у хали у Србобрану: 2.600.000,00 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима: 12.500.000,00 - Развој и унапређење рекреативног спорта: 37.342.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Унапређење спортске инфраструктуре, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом. |
| Индикатори | Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и реактивно бављење спортом; број спортских организација преко којих се остварује интерес у области спорта; број корисника спортске инфраструктуре. |
| Процена ризика | Неуспела јавна набавка, недостатак потребних финансијских средстава, неквалитетан извођач. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.5. | РАЗВОЈ СПОРТА |
| Мера 5.5.1. | Унапређење спортске инфраструктуре и развој спортске културе |
| Назив пројекта | Промовисање свих облика спортских активности |
| Циљ пројекта | Циљ пројекта је да се допринесе промоцији здравља, развоју образовања деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, подстицање инклузије и благостања особа са инвалидитетом, превенција конфликата и изградњи мира. |
| Кратак опис пројекта | Промовисање такмичарског спорта, школског и предшколског спорта, рекреативног спорта-спорта за све, спорта за инвалидне особе и лица са посебним потребама и слично. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Спортски савез - Србобран, спортска удружења, спортски клубови, медији |
| Трајање пројекта | 2018-2020 |
| Буџет пројекта (РСД) | 930.000,00 |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Промовисање спортске културе и доступности спорта, боља општа информисаност о значају бављења спортом припадника свих старосних узраста. |
| Индикатори | Број различитих институција, медија и организација које су активно укључене у промоцију вредности спорта, број ангажованих стручњака и наставника, број корисника спортске инфраструктуре. |
| Процена ризика | Недостатак потребних финансијских средстава, недовољна мотивисаност носилаца пројекта. |
| Евалуација пројекта | Према фазама у процесу реализације пројекта. Ex-ante, Interim, Ex-post евалуација. |

| ОПШТИ ЦИЉ 5 | РАЗВОЈ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ |
| --- | --- |
| Стратешки циљ 5.6. | УСПОРАВАЊЕ НЕПОВОЉНИХ ДЕМОГРАФСКИХ ТЕНДЕНЦИЈА |
| Мера 5.6.1. | Пронаталне и мере заустављања миграција |
| Назив пројекта | Подршка брачним паровима и високо образовним и дефицитарним кадровима у циљу повећања наталитета и заустављања миграција |
| Циљ пројекта | Подстицање рађања, ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада и родитељства, стварање повољних услова за останак високообразованих кадрова. |
| Кратак опис пројекта | Пројекат обухвата: (а) оснивање фонда за популациону политику у циљу активирања ванбуџетских извора средстава за спровођење мера популационе политике; (б) економско оснаживање породица, посебно са четворо и више деце; (в) креирање мера стамбене политике с циљем мотивације високообразованих кадрова да остану у Србобрану. |
| Надлежна институција | Општина Србобран |
| Носиоци пројекта | Општина Србобран |
| Трајање пројекта | Континуирано |
| Буџет пројекта (РСД) | Према пројектном задатку |
| Извори финансирања | Буџет Општине, Покрајине, Републике, ЕУ фондови, донаторска средства |
| Очекивани резултат | Ублажавање негативног природног прираштаја и одлива високообразованог становништва. |
| Индикатори | Број новорођене деце, број запослених са високим образовањем. |
| Процена ризика | Недостатак потребних финансијских средстава, недовољна мотивисаност носилаца пројекта. |

Пројекат “Израда нових акционих планова за 2018. годину у складу са постојећом Стратегијом локалног одрживог развоја општине Србобран за период од 2014-2020 године и израда Секторске стратегије за мала и средња предузећа и предузетнике” реализовали су у партнерству Регионална развојна агенција Бачка и Општина Србобран. Средства за реализацију пројекта обезбедио је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе АП Војводине.